「工程採購契約範本」第7條修正對照表
修正內容	現行內容	說明
第7條 履約期限 / (一)履約期限（由機關於招標時載明）： / 1.工程之施工： / □應於＿＿年＿＿月＿＿日以前竣工。 / □應於（□決標日□機關簽約日□機關通知日）起＿＿日內開工，並於開工之日起＿＿日內竣工。預計竣工日期為＿年＿月＿日。 / 2.本契約所稱日（天）數，係以□日曆天□工作天計算（由機關於招標時勾選；未勾選者，為日曆天）： / (1)以日曆天計算者，所有日數均應計入。 / (2)以工作天計算者，下列放假日均應不計入： / 星期六（補行上班日除外）及星期日。但與至放假日相互重疊者，不得重複計算。 / 中華民國開國紀念日（1月1日）、和平紀念日（2月28日）、兒童節（4月4日，放假日依「紀念日及節日實施辦法」規定）、勞動節（5月1日）、國慶日（10月10日）。 / 勞動節之補假（依行政院勞工委員會規定）；軍人節（9月3日）之放假及補假（依國防部規定，但以國軍之工程為限）。 / 農曆除夕及補假、春節及補假、民族掃墓節、端午節、中秋節。 / 行政院人事行政總處公布之調整放假日。 / 全國性選舉投票日及行政院所屬中央各業務主管機關公告放假者。 / 3.免計工作天之日，以不得施工為原則。廠商如欲施作，應先徵得機關書面同意，該日數□應；□免計入工期（由機關於招標時勾選，未勾選者，免計入工期）。 / 4.其他：＿＿＿＿＿＿＿（由機關於招標時載明）。 / (三)工程延期： / 1.契約履約期間，有下列情形之一(且非可歸責於廠商)，致影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延工期者，廠商應於事故發生或消滅後＿日內（由機關於招標時載明；未載明者，為7日）通知機關，並於＿日內（由機關於招標時載明；未載明者，為45日）檢具事證，以書面向機關申請展延工期。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未逾半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。 / ……	第7條 履約期限 / (一)履約期限（由機關於招標時載明）： / 1.工程之施工： / □應於＿＿年＿＿月＿＿日以前竣工。 / □應於（□決標日□機關簽約日□機關通知日）起＿＿日內開工，並於開工之日起＿＿日內竣工。預計竣工日期為＿年＿月＿日。 / 2.本工程係以□日曆天□工作天計算工期（由機關於招標時勾選；未勾選者，為日曆天）： / (1)以日曆天計算者，所有日數均應計入履約期限。 / (2)以工作天計算者，下列星期例假日、國定假日或其他休息日，均應不計入： / 國定假日：元旦、二二八紀念日、勞動節及國慶紀念日等依行政院人事行政局公布放假日數免計工期。 / 民俗節日：依行政院人事行政局公布放假日數免計工期。 / 全國性選舉投票日及各級主管機關臨時公布放假者，免計工期。 / 星期六及星期日免計工期。但其與前3目日期有相互重疊者，不得重複計算。 / 3.免計工期之日，以不得施工為原則。廠商如欲施作，應先徵得機關書面同意，該日數□應；□免計入工期（由機關於招標時勾選，未勾選者，免計入工期）。 / 4.其他：＿＿＿＿＿＿＿（由機關於招標時載明）。 / …… / (三)工程延期： / 1.契約履約期間，有下列情形之一(且非可歸責於廠商)，致影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延工期者，廠商應於事故發生或消滅後＿日內（由機關於招標時載明；未載明者，為7日）通知機關，並於＿日內（由機關於招標時載明；未載明者，為45日）檢具事證，以書面向機關申請展延工期。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。 / ……	修正第2目序文，載明契約所稱日(天)數之計算為日曆天或工作天。 / 第2目之(1)酌修文字。 / 第2目之(2)之修正及相關依據如下： / 原所載國定假日，分列為、，並依「紀念日及節日實施辦法」規定酌修文字；原所載民俗節日移列為，並依「公務人員週休二日實施辦法」規定酌修文字；原所載選舉投標日及臨時公布放假日移列為，並酌修文字；原所載星期例假日移列為，載明補行上班之星期六，應計入工作天，並增訂，載明調整放假日不計工作天。 / 「紀念日及節日實施辦法」第3條至第5條規定之放假日為：中華民國開國紀念日、和平紀念日、國慶日(以上稱紀念日)、農曆除夕、春節、民族掃墓節、端午節、中秋節……(以上稱民俗節日)、兒童節、勞動節(以上稱節日)。 / 上開辦法第5條之1規定，紀念日及節日之放假日：「得由行政院所屬中央各業務主管機關調移並公告之。」 / 「公務人員週休二日實施辦法」第3條第2項、第3項規定：「放假之紀念日及節日，逢星期六、星期日，均不予補假。但春節及農曆除夕不在此限(第2項)。勞動節之補假及軍人節之放假或補假規定，由各中央主管機關定之(第3項)。」 / 第3目酌修文字；第4目未修正。 / 第2款未修正。 / 第3款除第1目序文酌予修正外，其餘內容未修正。 / 第4款未修正。