「節能績效保證專案統包工程採購契約範本」修正對照表
修正條文	現行條文	修正說明
第5條 契約價金之給付條件 / (一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款： / 1.節能績效量測並經機關驗收後付款： / (1)完工後首次節能績效量測及驗收： / 廠商完成節能績效量測工作及節能績效報告，經機關驗收節能率達＿＿%以上後，機關於接到廠商請款單據後15工作天內，給付廠商契約價金＿＿%，新臺幣＿＿＿元整。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。節能率未達＿＿%時，不適用上述請款程序，機關不給付當期契約價金。 / (2)後續分期節能績效量測及驗收： / 廠商依第15條分期完成節能績效量測工作，節能績效報告經機關驗收節能率達＿＿%以上後，機關於接到廠商請款單據後15工作天內，給付廠商契約價金＿＿%，新臺幣＿＿＿元整。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。節能率未達＿＿%時，不適用上述請款程序，機關不給付當期契約價金。 / (3)機關辦理付款及審核程序，如發現廠商有文件不符、不足或有疑義而需補正或澄清者，機關應一次通知澄清或補正，不得分次辦理。其審核及付款期限，自資料澄清或補正之次日重新起算；機關並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。 / ……	第5條 契約價金之給付條件 / (一)契約依下列規定辦理付款： / 1.節能績效量測並經機關驗收後付款： / (1)完工後首次節能績效量測及驗收： / 廠商完成節能績效量測工作及節能績效報告，經機關驗收節能率達＿＿%以上後，機關應於接到廠商提出請款單據後□5日；□10日；□15日（由機關於招標時勾選；未勾選者，為15日）內，給付廠商契約價金＿＿%，新臺幣＿＿＿元整。節能率未達＿＿%時，不適用上述請款程序，機關不給付當期契約價金。 / (2)後續分期節能績效量測及驗收： / 廠商依第15條分期完成節能績效量測工作，節能績效報告經機關驗收節能率達＿＿%以上後，機關應於接到廠商提出請款單據後□5日；□10日；□15日（由機關於招標時勾選；未勾選者，為15日）內，給付廠商契約價金＿＿%，新臺幣＿＿＿元整。節能率未達＿＿%時，不適用上述請款程序，機關不給付當期契約價金。 / ……	第1款序文酌修文字。 / 第1款第1目之(1)、(2)，依採購法第73條之1規定，及參考工程採購契約範本第5條第1款第3目修正。 / 增訂第1款第1目之(3)，依採購法第73條之1規定，及參考工程採購契約範本第5條第1款第4目，載明需廠商澄清或補正資料者，機關應一次通知澄清或補正，及審核、付款期限之計算。