「公共工程技術服務契約範本」修正對照表
106年4月6日
修正規定	現行規定	說明
契約價金之給付 / …… / 二、計價方式： / …… / (二)建造費用百分比法 / …… / 2.建造費用，指經機關核定之工程採購底價金額或評審委員會建議金額。但不包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、物價指數調整工程款、營業稅、土地及權利費用、法律費用、甲方所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息、保險費及 （其他除外費用；由甲方於招標時載明）。 / 建造費用如包括甲方收入性質之抵減項目、金額（例如有價值之土方金額）該項金額：（未勾選者以a為準） / □a.為除外費用。 / □b.其他：__________。 / 3.工程採購無底價且無評審委員會建議金額者，建造費用以工程預算之百分之九十代之。但仍須扣除第2子目不包括之費用及稅捐等。 / 4.依本目計算服務費用者，其工程於履約期間有契約變更、終止或解除契約之情形者，服務費用得視實際情形協議增減之。 / …… / ……	契約價金之給付 / …… / 二、計價方式： / …… / (二)建造費用百分比法 / …… / 2.建造費用，指工程完成時之實際施工費用。但不包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、物價指數調整工程款、營業稅、土地及權利費用、法律費用、甲方所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息、保險費及 （其他除外費用；由甲方於招標時載明）。 / 建造費用如包括甲方收入性質之抵減項目、金額（例如有價值之土方金額）該項金額：（未勾選者以a為準） / □a.為除外費用。 / □b.其他：__________。 / 3.工程決標價低於底價之百分之八十者，前子目建造費用以底價之百分之八十代之。但仍須扣除前子目不包括之費用及稅捐等。 / 4.工程無底價且決標價低於評審委員會建議之金額之百分之八十，或無評審委員會建議之金額時工程決標價低於工程預算之百分之八十者，建造費用以工程預算之百分之八十代之。但仍須扣除第2子目不包括之費用及稅捐等。如決算金額高於預算金額之百分之八十者，建造費用以決算費用金額計算。 / 5.依本目計算服務費用者，其工程於履約期間有契約變更、終止或解除契約之情形者，服務費用得視實際情形協議增減之。 / …… / ……	1.配合106年3月31日工程企字第10600092930號令修正「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」（下稱技服辦法）第29條規定，修正第2款第2目第2子目、刪除第3子目、修正第4子目並將該子目移列至第3子目。 / 2.第2款第2目第5子目，移列至第4子目。
契約價金之調整 / …… / 九、如增加監造服務期間，不可歸責於乙方之事由者， 應依下列計算式增加監造服務費用（由甲方擇一於招標時載明）﹕ / □甲：（超出『工程契約工期』之日數–因乙方因素增加之日數）／工程契約工期之日數＊(監造服務費)＊（增加期間監造人數／契約監造人數） / 工程契約工期：指該監造各項工程契約所載明之總工期。 / ……	契約價金之調整 / …… / 九、如增加監造服務期間，不可歸責於乙方之事由者， 應依下列計算式增加監造服務費用（由甲方擇一於招標時載明）﹕ / □甲：（超出『工程契約工期』之日數–因乙方因素增加之日數）／工程契約工期之日數＊(監造服務費)＊（增加期間監造人數／契約監造人數） / 工程契約工期：指該監造各項工程契約所載明之總工期。 / 監造服務費：以建造費用百分比法計費者，其建造費用之計算得以原工程契約價金扣除第3條第2款第2目第2子目之不包括費用。 / ……	配合106年3月31日技服辦法第29條之修正，刪除第9款選項甲之第3段。
契約價金之給付條件 / □一、總包價法或建造費用百分比法之給付（配合第3條第1款契約價金結算方式勾選，並由甲方於招標時參照本條附件載明給付條件） / …… / 十七、除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：乙方依契約約定之付款條件提出符合契約約定之證明文件後，甲方應於15工作天內完成審核程序後，通知乙方提出請款單據，並於接到乙方請款單據後15工作天內付款；屬驗收付款者，於驗收合格後，甲方於接到乙方請款單據後15工作天內，一次無息結付尾款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。 / 十八、甲方辦理付款及審核程序，如發現乙方有文件不符、不足或有疑義而需補正或澄清者，甲方應ㄧ次通知澄清或補正，不得分次辦理。其審核及付款期限，自資料澄清或補正之次日重新起算；甲方並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。 / 十九、因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，乙方投訴對象： / 甲方之政風單位； / 甲方之上級機關； / 法務部廉政署； / 採購稽核小組； / 採購法主管機關； / 行政院主計總處。(延遲付款之原因與主計人員有關者)。	契約價金之給付條件 / □一、總包價法或建造費用百分法之給付（配合第3條第1款契約價金結算方式勾選，並由甲方於招標時參照本條附件載明給付條件） / …… / 十七、乙方設計完成，如工程未招標或招標不成功時，甲方因故終止契約，建造費用計算方式如下，且須扣除第3條第2款第2目第2子目但書所列項目費用： / 工程底價已核定：以該工程原預計招標日期前6個月（不包含原預計招標日期當月份）行政院公共工程委員會統計之公共工程決標狀況統計表之決標金額與底價之比值（底價標比），乘以該工程底價金額。 / 底價未核定之工程：以該工程原預計招標日期前6個月（不包含原預計招標日期當月份）行政院公共工程委員會統計之公共工程決標狀況統計表之決標金額與預算之比值（預算標比），乘以該工程預算金額。 / 十八、除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：乙方依契約約定之付款條件提出符合契約約定之證明文件後，甲方應於15工作天內完成審核程序後，通知乙方提出請款單據，並於接到乙方請款單據後15工作天內付款；屬驗收付款者，於驗收合格後，甲方於接到乙方請款單據後15工作天內，一次無息結付尾款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。 / 十九、甲方辦理付款及審核程序，如發現乙方有文件不符、不足或有疑義而需補正或澄清者，甲方應ㄧ次通知澄清或補正，不得分次辦理。其審核及付款期限，自資料澄清或補正之次日重新起算；甲方並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。 / 二十、因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，乙方投訴對象： / 甲方之政風單位； / 甲方之上級機關； / 法務部廉政署； / 採購稽核小組； / 採購法主管機關； / 行政院主計總處。(延遲付款之原因與主計人員有關者)。	1.第1款酌修文字。 / 2.配合106年3月31日技服辦法第29條之修正，刪除第17款，並將第18款至第20款移列第17款至第19款。
履約管理 / …… / 十七、其他 / …… / （七）工程有土石方出土達3千立方公尺以上或需土達5千立方公尺以上者，乙方應就圖樣及書表內有關土石方規劃設計內容及收容處理建議提出完整詳細之說明，送甲方審查（該說明書內容之提送及應用如附件）。 / …… / ……	履約管理 / …… / 十七、其他 / …… / （七）工程有土石方出土達5千立方公尺以上或需土達2萬立方公尺以上且符合計畫總工程預算達1億元以上或單一工程標案預算達2千萬元以上情形之一者，乙方應就圖樣及書表內有關土石方規劃設計內容及收容處理建議提出完整詳細之說明，送甲方審查（該說明書內容之提送及應用如附件）。 / …… / ……	配合內政部105年12月7日台內營字第1050816475號函修正「公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點」第4點，修正第17款第7目。
第5條附件1 建築工程適用 / 一、總包價法或建造費用百分比法之給付 / …… / （二）其他各期 / 1. 規劃設計服務費部分： / （1）規劃 (5%) / （2）基本設計(10%) / （3）細部設計(20%) / （4）工程案決標(5%) / （5）工程驗收後(5%) / …… / …… / （三）如採建造費用百分比法計費者，用以計算服務費用之建造費用，於建造工程決標前，暫以工程預算金額代之。因暫代而溢付者，應予扣回。 / ……	第5條附件1 建築工程適用 / 一、總包價法或建造費用百分法之給付 / …… / （二）其他各期 / 1. 規劃設計服務費部分： / a規劃 (5%) / b基本設計(10%) / c細部設計(20%) / d工程案決標(5%) / e工程驗收後(5%) / …… / …… / （三）如採建造費用百分比法計費者，用以計算服務費用之建造費用，於建造工程決標前，暫以工程預算金額代之；於建造工程決標後，暫以工程決標金額代之；於建造工程完成時，建造費用以第3條第2款第2目第2子目計算。因暫代而溢付者，應予扣回。 / ……	第1點序文酌修文字。 / 依行政院「公文書橫式書寫數字使用原則」修正第1點第2款第1目之各子目編號。 / 配合106年3月31日技服辦法第29條之修正，修正第1點第3款。
第5條附件2 建築工程以外各類工程適用 / 一、總包價法或建造費用百分比法之給付 / 設計服務費部分 / 1. 第一期﹕簽約時，乙方提送服務實施計畫書或說明，經甲方核可後，給付契約價金之百分之十。 / 2. 其他各期 / （1）設計原則及草案(5%) / （2）基本設計(30%) / （3）細部設計(30%) / （4）工程案決標(10%) / （5）工程竣工後(15%) / …… / （三）如採建造費用百分比法計費者，用以計算服務費用之建造費用，於建造工程決標前，暫以工程預算金額代之。因暫代而溢付者，應予扣回。 / ……	第5條附件2 建築工程以外各類工程適用 / 一、總包價法或建造費用百分法之給付 / 設計服務費部分 / 7. 第一期﹕簽約時，乙方提送服務實施計畫書或說明，經甲方核可後，給付契約價金之百分之十。 / 8. 其他各期 / a設計原則及草案(5%) / b基本設計(30%) / c細部設計(30%) / d工程案決標(10%) / e工程竣工後(15%) / …… / （三）如採建造費用百分比法計費者，用以計算服務費用之建造費用，於建造工程決標前，暫以工程預算金額代之；於建造工程決標後，暫以工程決標金額代之；於建造工程完成時，建造費用以第3條第2款第2目第2子目計算。因暫代而溢付者，應予扣回。 / ……	第1點序文酌修文字。 / 依行政院「公文書橫式書寫數字使用原則」修正第1點第1款之各目、各子目編號。 / 配合106年3月31日技服辦法第29條之修正，修正第1點第3款。
第8條附件 / 「土石方規劃設計內容及收容處理建議說明書」補充規定 / …… / 二、【適用條件】 / 機關委託規劃設計時，應於技術服務招標文件規定：土石方出土達3千立方公尺以上或需土達5千立方公尺以上者，規劃設計單位提送機關審查之成果應包含本說明書所載事項。	第8條附件 / 「土石方規劃設計內容及收容處理建議說明書」補充規定 / …… / 二、【適用條件】 / 機關委託規劃設計時，應於技術服務招標文件規定：計畫總工程預算達新臺幣1億元以上或單一工程標案預算達新臺幣2千萬元以上，且有土石方出土達5千立方公尺以上或需土達2萬立方公尺以上者，規劃設計單位提送機關審查之成果應包含本說明書所載事項。	配合內政部105年12月7日台內營字第1050816475號函修正「公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點」第4點，修正第2點。