## 表1-水利署
流域綜合治理計畫截至111年第2季執行情形
計畫名稱 | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理 |  |  | 計畫期程 | 103-108年
主辦機關 | 經濟部水利署 |  |  | 主管機關 | 經濟部
預算執行情形 (單位：千元)
計畫總經費 | 41832556 |  |  | 年度可支用數(A) | 437532
| 預定進度(%) |  | 實際進度(%) |  | 進度差異(百分點)
年累計 | 100 |  | 100 |  | 0
總累計 | 100 |  | 100 |  | 0
| 預定支用數(C) | 實際支用數(D) | 應付未付數(E) | 節餘數(F) | 支用比(%) (D/C) | 執行率(%) (D+E+F)/C | 年度預算達成率(%)(D+E+F/A)
年累計 | 437532 | 420361 | 0 | 17171 | 96.08% | 100% | 100%
總累計 | 41836073 | 38154819 | 0 | 3681254 | 91.2% | 100%
計畫總目標
依據水患治理計畫完成之規劃報告所採用的流域整體綜合治水對策，逐步推動「外水不溢堤，內水不入門」的目標，本計畫完成後，計畫範圍內之河川流域及區域排水集水區預計可增加改善約320平方公里(涵蓋雨水下水道、農田排水及水產養殖排水改善範圍)淹水潛勢地區水患程度，增加保護人口約120萬人，減少災害損失。
年度計畫目標
預定目標 |  |  |  | 截至本季實際已達成目標
本計畫經費已全數完成。 |  |  |  | 無
年度工作項目
預定辦理工作項目 |  |  |  | 截至本季實際已完成工作項目
本計畫經費已全數完成。 |  |  |  | 無