## 表1-水保局
流域綜合治理計畫截至111年第2季執行情形
計畫名稱 | 流域綜合治理計畫-上游坡地水土保持及治山防洪 |  |  | 計畫期程 | 103-108年
主辦機關 | 行政院農業委員會水土保持局 |  |  | 主管機關 | 行政院農業委員會
預算執行情形 (單位：千元)
計畫總經費 | 8350000 |  |  | 年度可支用數(A) | 0
| 預定進度(%) |  | 實際進度(%) |  | 進度差異(百分點)
年累計 | 0 |  | 0 |  | 0
總累計 | 100 |  | 100 |  | 0
| 預定支用數(C) | 實際支用數(D) | 應付未付數(E) | 節餘數(F) | 支用比(%) (D/C) | 執行率(%) (D+E+F)/C | 年度預算達成率(%)(D+E+F/A)
年累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
總累計 | 8310286 | 8254065 | 0 | 56221 | 99.32% | 100%
計畫總目標
1.減少土砂災害：減少土壤流失、控制土砂生產、穩定溪流環境、防止河岸沖刷。 2.降低洪患規模：減低洪災水位與淹水範圍。 3.加速山坡地水土資源復育：穩定山坡環境，確保土壤資源與水資源之永續利用。 4.計畫推動審查及管制考核，健檢維護區之監測及治理，分期治理區之治理，分級治理之規劃、監測及檢討，基本保護區低強度治理及新生災害治理。 5.辦理易淹水地區上游坡地水土保持及治山防洪土石流防治工程、崩塌地處理、坡面沖蝕控制、野溪治理、坡地保育工程。 6.本計畫預期可控制土砂量約940萬立方公尺(其中上游坡地水土保持可控制土砂量約510萬立方公尺，治山防洪可控制土砂量約430萬立方公尺)。
年度計畫目標
預定目標 |  |  |  | 截至本季實際已達成目標
本計畫已全數完成結案。 |  |  |  | 無
年度工作項目
預定辦理工作項目 |  |  |  | 截至本季實際已完成工作項目
本計畫已全數完成結案。 |  |  |  | 無