## 表4標案一覽表
流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(農田排水)
統計截至111年6月30日
項次	工程標案名稱	執行機關	決標金額	預定進度	實際進度	承攬廠商	規劃單位	設計單位	監造單位	機關首長	主辦人員	工地主任(負責人)
			(千元)	(%)	(%)
1	十三股大排壯東A-6中排等改善工程	宜蘭農田水利會	8,410	100	100	旺旺旺營造工程有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	吳勇毅
2	平行水路協和九中排等改善工程	宜蘭農田水利會	8,620	100	100	偉唐營造有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	游明達
3	冬山河北側溝北富四中排改善工程	宜蘭農田水利會	7,752	100	100	偉唐營造有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	方國華
4	得子口溪淇武蘭塭底舊排14-1小排改善工程	宜蘭農田水利會	3,360	100	100	旺旺旺營造工程有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	吳勇毅
5	大埔排水電動制水門等改善工程	宜蘭農田水利會	10,550	100	100	展興營造股份有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	鄭坤在
6	中溪洲大排大洲中溪洲A中排系統8-3小排等2圳(含上游段)改善工程	宜蘭農田水利會	9,630	100	100	鴻義營造有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	簡仁國
7	中溪洲大排大洲中溪洲3-2小排等2圳改善工程	宜蘭農田水利會	4,850	100	100	龍祥營造股份有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	阮天祥
8	五結排水中興下四中排改善工程	宜蘭農田水利會	8,470	100	100	磊慶營造股份有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	蕭仲翔
9	中溪洲大排大洲中溪洲中排系統改善工程	宜蘭農田水利會	14,710	100	100	旺旺旺營造工程有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	蕭阿桂
10	三星排水安農三石圍二中排系統改善工程	宜蘭農田水利會	5,970	100	100	登亞營造股份有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	陳建維
11	安農溪安農三石圍三中排系統改善工程	宜蘭農田水利會	7,170	100	100	鴻義營造有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	陳文金
12	梅洲八中排改善工程	宜蘭農田水利會	17,360	100	100	旺旺旺營造工程有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	蕭阿桂
13	埔仔圳第二支線制水門改善工程	宜蘭農田水利會	3,480	100	100	錦福土木包工業(宜蘭縣)	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	林金得
14	實踐排水(二期)改善工程	宜蘭農田水利會	9,910	100	100	廣耘營造有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	張森銘
15	國民排水改善工程	宜蘭農田水利會	15,580	100	100	磊慶營造股份有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	蕭信南
16	三星排水安農三石圍二中排系統改善工程(第二期)	宜蘭農田水利會	16,940	100	100	展興營造股份有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	鄭坤在
17	梅洲二中排4-6小排等改善工程	宜蘭農田水利會	8,180	100	100	偉唐營造有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	林基晃
18	梅洲二中排4-4小排等改善工程	宜蘭農田水利會	4,120	100	100	鴻義營造有限公司	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	宜蘭農田水利會	許南山	黃漢榮	楊長佐
19	東河攔水堰護岸等改善工程	苗栗農田水利會	8,700	100	100	添發營造有限公司	苗栗農田水利會	苗栗農田水利會	苗栗農田水利會	謝福弘	陳衍存	杜增梁
20	東河攔水堰護岸等改善工程(第二期)	苗栗農田水利會	6,350	100	100	添發營造有限公司	苗栗農田水利會	苗栗農田水利會	苗栗農田水利會	謝福弘	吳宇軒	杜增梁
21	東河導水路護岸等改善工程(第三期)	苗栗農田水利會	5,400	100	100	添發營造有限公司	苗栗農田水利會	苗栗農田水利會	苗栗農田水利會	謝福弘	吳宇軒	杜增梁
22	興台排水改善工程	南投農田水利會	10,900	100	100	福賢營造有限公司	南投農田水利會	南投農田水利會	南投農田水利會	林庚辛	邱惠萍	呂振煙
23	南烘圳木瓜腳排水改善工程	南投農田水利會	4,350	100	100	上盟營造有限公司	南投農田水利會	南投農田水利會	南投農田水利會	林庚辛	嚴麗珍	潘木松
24	番仔圳排水改善工程(第二期)	南投農田水利會	10,053	100	100	嘉原營造有限公司	南投農田水利會	南投農田水利會	南投農田水利會	林庚辛	嚴麗珍	陳振宏
25	南烘圳車路溝排水改善工程	南投農田水利會	2,895	100	100	致立營造有限公司	南投農田水利會	南投農田水利會	南投農田水利會	林庚辛	邱惠萍	林文章
26	吳厝圳排水改善工程	南投農田水利會	5,910	100	100	福賢營造有限公司	南投農田水利會	南投農田水利會	南投農田水利會	林庚辛	嚴麗珍	呂振煙
27	鄉界排水分線上游段改善工程	彰化農田水利會	6,630	100	100	和隆營造有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	蔡孟倩	江喜
28	新庄子排水中上游段改善工程	彰化農田水利會	5,220	100	100	進安營造有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	蔡孟倩	梁正安
29	大簾埤23輪中排改善工程	彰化農田水利會	2,100	100	100	昌群營造有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	蔡孟倩	李峯龍
30	曾厝一排等5線改善工程	彰化農田水利會	33,330	100	100	和隆營造有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	蔡孟倩	江喜
31	環溝北排(第二期)等3線改善工程	彰化農田水利會	25,833	100	100	江喜營造有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	蔡孟倩	顏金地
32	新生二排等4線改善工程	彰化農田水利會	14,670	100	100	昌群營造有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	蔡孟倩	李峯龍
33	曾厝一排(第二期)等2線改善工程	彰化農田水利會	10,380	100	100	昌群營造有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	蔡孟倩	李峯龍
34	王澤埤制水門配合改建工程	彰化農田水利會	14,360	100	100	旻泰營造股份有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	蔡孟倩	楊鏗鴻
35	田尾排水分線改善工程	彰化農田水利會	14,330	100	100	百里營造有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	蔡孟倩	林斯明
36	大城重劃區大埔中排改善工程	彰化農田水利會	7,890	100	100	達鴻營造有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	蔡孟倩	黃俊誠
37	曾厝中排8等3線改善工程	彰化農田水利會	20,170	100	100	晨鉅營造工程有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	洪書玲	洪益章
38	南環溝中排(第三期)改善工程	彰化農田水利會	12,380	100	100	祐立營造有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	洪書玲	林宏銘
39	十一甲二中排(第二期)改善工程(已解約)	彰化農田水利會	7,280	-	-	晨鉅營造工程有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	洪書玲	洪益章
40	三條圳排水支線改善工程	彰化農田水利會	12,200	100	100	佶鼎營造有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	洪書玲	張榮森
41	三越中排等2線改善工程	彰化農田水利會	6,750	100	100	晨鉅營造工程有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	洪書玲	洪益章
42	田豐中排(第二期)改善工程	彰化農田水利會	8,800	100	100	佶鼎營造有限公司	彰化農田水利會	彰化農田水利會	彰化農田水利會	呂炉山	洪書玲	張榮森
43	西大北園小排ㄧ改善工程	雲林農田水利會	5,888	100	100	立霖營造有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	林建華	林政基
44	舊頂埤頭大排第一制水閘門更新改善工程	雲林農田水利會	7,372	100	100	汯威工程有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	林建華	林大富
45	永定厝中排2改善工程	雲林農田水利會	2,650	100	100	順順營造工程股份有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	吳典生	曾乾以
46	頂寮小排3改善工程	雲林農田水利會	814	100	100	嘉銘營造有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	吳典生	丁銘杉
47	頂寮小排2改善工程	雲林農田水利會	3,460	100	100	緯鉅營造有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	吳典生	黃東光
48	頂寮小排1-2改善工程	雲林農田水利會	3,450	100	100	緯鉅營造有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	吳典生	邱志銘
49	頂寮小排1改善工程	雲林農田水利會	1,980	100	100	元九營造有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	吳典生	陳鴻文
50	東草湖中排改善工程(第三期)	雲林農田水利會	3,185	100	100	國宏土木包工業(土庫鎮)	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	吳典生	曾益章
51	青埔大排改善工程(第三期)	雲林農田水利會	16,260	100	100	健原營造有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	吳慧蓁	鄭劍芳
52	中大北園小排二改善工程	雲林農田水利會	5,270	100	100	財祥營造有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	黃俊明	鄭文通
53	大庄小排二改善工程	雲林農田水利會	4,347	100	100	財祥營造有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	黃俊明	鄭文通
54	東港后小排2-6改善工程	雲林農田水利會	1,414	100	100	駿琳土木包工業	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	黃俊明	林春榮
55	奮起中排一改善工程(第一期)	雲林農田水利會	7,250	100	100	順順營造工程股份有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	黃俊明	曾乾以
56	奮起中排一改善工程(第二期)	雲林農田水利會	15,150	100	100	寶勝營造有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	黃俊明	翁坤銀
57	頂寮中排改善工程	雲林農田水利會	3,570	100	100	財祥營造有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	黃俊明	鄭文通
58	西大北園小排二改善工程	雲林農田水利會	5,070	100	100	財祥營造有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	黃俊明	鄭文通
59	永定厝小排四改善工程	雲林農田水利會	3,930	100	100	高蓋營造有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	吳典生	王啟懿
60	西大北園小排四改善工程	雲林農田水利會	842	100	100	穎慶營造有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	吳典生	吳圳賢
61	楊賢支線第一放水路改善工程	雲林農田水利會	4,360	100	100	漢益營造有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	吳典生	鄭長聰
62	楊賢小排5改善工程	雲林農田水利會	4,250	100	100	順順營造工程股份有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	蕭敬融	曾乾以
63	振興中排2改善工程	雲林農田水利會	3,276	100	100	駿琳土木包工業	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	蕭敬融	林春榮
64	大義崙排水第一制水閘改善工程	雲林農田水利會	45,800	100	100	高蓋營造有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	林文瑞	蕭敬融	余成武
65	中大北園中排改善工程	雲林農田水利會	4,680	100	100	長煜營造有限公司	雲林農田水利會	雲林農田水利會	雲林農田水利會	林文瑞	蕭敬融	陳義龍
66	北溪北中排二等3線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	6,080	100	100	聖泰營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	戴亞弘	張國榮
67	東番婆小排一之一等6線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	9,580	100	100	英齊營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	戴亞弘	林宏祐
68	大客大排農田排水治理工程	嘉南農田水利會	21,482	100	100	元利開發股份有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	戴亞弘	林淑玲
69	崙子中排等5線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	7,691	100	100	詠晟營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	戴亞弘	曾吉
70	潭子中排二等4線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	17,971	100	100	詠晟營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	戴亞弘	曾吉
71	東港尾中排農田排水治理工程	嘉南農田水利會	4,450	100	100	迎豪營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	戴亞弘	張軒豪
72	八掌溪支線第8號放水路治理工程	嘉南農田水利會	13,391	100	100	詠晟營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	曾吉
73	鴨母寮排水第1號制水閘改善工程	嘉南農田水利會	25,330	100	100	元利開發股份有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	林淑玲
74	鴨母寮排水第2號制水閘改善工程	嘉南農田水利會	20,223	100	100	元利開發股份有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	戴亞弘	林淑玲
75	鴨母寮中排3等2線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	4,721	100	100	詠晟營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	曾吉
76	崁前小排2-8等2線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	4,071	100	100	詠晟營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	戴亞弘	曾吉
77	西鹿草中排一農田排水治理工程	嘉南農田水利會	8,681	100	100	詠晟營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	曾吉
78	北荷苞嶼中排一等3線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	7,758	100	100	正統營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	黃崇恩
79	荷苞嶼排水9K+971制水閘改建工程	嘉南農田水利會	40,430	100	100	立勝營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	林榮輝
80	塗師中排一農田排水治理工程	嘉南農田水利會	19,300	100	100	欣榮營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	林志榮
81	崁前小排一之三等3線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	7,180	100	100	宥盛營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	王敬婷
82	南牛挑灣小排一等3線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	17,680	100	100	川鼎營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	王陳美惠
83	施厝寮中排二等3線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	10,891	100	100	詠晟營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	曾吉
84	橋頭子小排二之四等6線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	8,168	100	100	觀自在營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	謝志宜
85	茅港尾中排二等3線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	3,955	100	100	陞燁營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	李文彥
86	大埤中排二農田排水治理工程	嘉南農田水利會	1,770	100	100	方園營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	侯億信
87	總爺中排二等2線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	7,180	100	100	丞毅營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	吳金益
88	茅港尾中排三等3線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	6,820	100	100	力品營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	吳金益
89	南港小排二等3線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	7,520	100	100	丞毅營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	吳金益
90	南番小排三之三等2線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	5,310	100	100	丞毅營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	吳金益
91	連表中排三等5線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	8,030	100	100	祥盛營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	岩良政
92	前班小排二之一農田排水治理工程	嘉南農田水利會	7,180	100	100	方園營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	涂品帆
93	營後小排三之二等3線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	8,650	100	100	力品營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	許書逄
94	二重港小排1-7等4線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	10,640	100	100	弘強營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	吳金益
95	保源中排二等7線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	10,280	100	100	弘強營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	吳金益
96	南漚小排三等2線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	7,740	100	100	丞毅營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	吳金益
97	蘇厝寮中排二等3線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	9,400	100	100	丞毅營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	吳金益
98	南竹中排三等3線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	14,910	100	100	吉旺營造股份有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	林秋交
99	三樂中排一等3線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	7,470	100	100	丞毅營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	吳金益
100	蚶港中排三農田排水治理工程	嘉南農田水利會	5,930	100	100	陞燁營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	吳淑媛	李文彥
101	蚶港中排一等4線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	11,640	100	100	丞毅營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	吳金益
102	竹港中排三等3線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	16,320	100	100	育達營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	王明德
103	大林中排三等4線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	12,170	100	100	丞毅營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	吳金益
104	長榮小排二之一等7線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	17,800	100	100	丞毅營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	吳金益
105	大灣小排一等12線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	18,183	100	100	育達營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	王明德
106	北嘉中排一等4線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	13,840	100	100	陞燁營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	蔡玫諼	李文彥
107	西下窩中排二農田排水治理工程	嘉南農田水利會	2,710	100	100	丞毅營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	戴亞弘	吳金益
108	北飯店小排一等6線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	12,610	100	100	丞毅營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	戴亞弘	吳金益
109	營尾小排一等2線農田排水治理工程	嘉南農田水利會	25,000	100	100	力品營造有限公司	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	嘉南農田水利會	楊明風	戴亞弘	許聖民
110	社皮排水改善工程	屏東農田水利會	14,140	100	100	正暉營造有限公司	屏東農田水利會	屏東農田水利會	屏東農田水利會	黃信茗	陳科城	林忠億
111	社皮排水改善工程	屏東農田水利會	21,880	100	100	鼎信營造有限公司	屏東農田水利會	屏東農田水利會	屏東農田水利會	黃信茗	陳科城	鍾科逸
112	社皮排水改善工程(第4期)	屏東農田水利會	15,350	100	100	正暉營造有限公司	屏東農田水利會	屏東農田水利會	屏東農田水利會	黃信茗	林聖峰	林忠億
113	社皮排水改善工程(第5期)	屏東農田水利會	12,530	100	100	正暉營造有限公司	屏東農田水利會	屏東農田水利會	屏東農田水利會	黃信茗	陳科城	林忠億
114	九塊圳進水口制水門改善工程	屏東農田水利會	43,300	100	100	豐田鐵工廠	屏東農田水利會	屏東農田水利會	屏東農田水利會	黃信茗	陳科城	黃細棋
115	社皮排水改善工程(第6期)	屏東農田水利會	12,700	100	100	正暉營造有限公司	屏東農田水利會	屏東農田水利會	屏東農田水利會	黃信茗	林聖峰	林忠億
116	頓物埤第二排水支線改善工程(第1期)	屏東農田水利會	23,450	100	100	鼎信營造有限公司	屏東農田水利會	屏東農田水利會	屏東農田水利會	黃信茗	李彥賢	蔡濰隆
117	玉里圳9直給排水改善工程	花蓮農田水利會	4,356	100	100	章昌營造有限公司	花蓮農田水利會	花蓮農田水利會	花蓮農田水利會	溫芳榮	黎碧宏	邱玉金
118	玉里圳5、6直給排水改善工程	花蓮農田水利會	3,975	100	100	展信營造有限公司	花蓮農田水利會	花蓮農田水利會	花蓮農田水利會	溫芳榮	涂冠群	蔡尚富