## 表4標案一覽表
流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(農田排水)
統計截至111年6月30日
項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任(負責人)
|  |  | (千元) | (%) | (%)
1 | 十三股大排壯東A-6中排等改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 8410 | 100 | 100 | 旺旺旺營造工程有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 吳勇毅
2 | 平行水路協和九中排等改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 8620 | 100 | 100 | 偉唐營造有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 游明達
3 | 冬山河北側溝北富四中排改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 7752 | 100 | 100 | 偉唐營造有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 方國華
4 | 得子口溪淇武蘭塭底舊排14-1小排改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 3360 | 100 | 100 | 旺旺旺營造工程有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 吳勇毅
5 | 大埔排水電動制水門等改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 10550 | 100 | 100 | 展興營造股份有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 鄭坤在
6 | 中溪洲大排大洲中溪洲A中排系統8-3小排等2圳(含上游段)改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 9630 | 100 | 100 | 鴻義營造有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 簡仁國
7 | 中溪洲大排大洲中溪洲3-2小排等2圳改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 4850 | 100 | 100 | 龍祥營造股份有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 阮天祥
8 | 五結排水中興下四中排改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 8470 | 100 | 100 | 磊慶營造股份有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 蕭仲翔
9 | 中溪洲大排大洲中溪洲中排系統改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 14710 | 100 | 100 | 旺旺旺營造工程有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 蕭阿桂
10 | 三星排水安農三石圍二中排系統改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 5970 | 100 | 100 | 登亞營造股份有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 陳建維
11 | 安農溪安農三石圍三中排系統改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 7170 | 100 | 100 | 鴻義營造有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 陳文金
12 | 梅洲八中排改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 17360 | 100 | 100 | 旺旺旺營造工程有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 蕭阿桂
13 | 埔仔圳第二支線制水門改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 3480 | 100 | 100 | 錦福土木包工業(宜蘭縣) | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 林金得
14 | 實踐排水(二期)改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 9910 | 100 | 100 | 廣耘營造有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 張森銘
15 | 國民排水改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 15580 | 100 | 100 | 磊慶營造股份有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 蕭信南
16 | 三星排水安農三石圍二中排系統改善工程(第二期) | 宜蘭農田水利會 | 16940 | 100 | 100 | 展興營造股份有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 鄭坤在
17 | 梅洲二中排4-6小排等改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 8180 | 100 | 100 | 偉唐營造有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 林基晃
18 | 梅洲二中排4-4小排等改善工程 | 宜蘭農田水利會 | 4120 | 100 | 100 | 鴻義營造有限公司 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 宜蘭農田水利會 | 許南山 | 黃漢榮 | 楊長佐
19 | 東河攔水堰護岸等改善工程 | 苗栗農田水利會 | 8700 | 100 | 100 | 添發營造有限公司 | 苗栗農田水利會 | 苗栗農田水利會 | 苗栗農田水利會 | 謝福弘 | 陳衍存 | 杜增梁
20 | 東河攔水堰護岸等改善工程(第二期) | 苗栗農田水利會 | 6350 | 100 | 100 | 添發營造有限公司 | 苗栗農田水利會 | 苗栗農田水利會 | 苗栗農田水利會 | 謝福弘 | 吳宇軒 | 杜增梁
21 | 東河導水路護岸等改善工程(第三期) | 苗栗農田水利會 | 5400 | 100 | 100 | 添發營造有限公司 | 苗栗農田水利會 | 苗栗農田水利會 | 苗栗農田水利會 | 謝福弘 | 吳宇軒 | 杜增梁
22 | 興台排水改善工程 | 南投農田水利會 | 10900 | 100 | 100 | 福賢營造有限公司 | 南投農田水利會 | 南投農田水利會 | 南投農田水利會 | 林庚辛 | 邱惠萍 | 呂振煙
23 | 南烘圳木瓜腳排水改善工程 | 南投農田水利會 | 4350 | 100 | 100 | 上盟營造有限公司 | 南投農田水利會 | 南投農田水利會 | 南投農田水利會 | 林庚辛 | 嚴麗珍 | 潘木松
24 | 番仔圳排水改善工程(第二期) | 南投農田水利會 | 10053 | 100 | 100 | 嘉原營造有限公司 | 南投農田水利會 | 南投農田水利會 | 南投農田水利會 | 林庚辛 | 嚴麗珍 | 陳振宏
25 | 南烘圳車路溝排水改善工程 | 南投農田水利會 | 2895 | 100 | 100 | 致立營造有限公司 | 南投農田水利會 | 南投農田水利會 | 南投農田水利會 | 林庚辛 | 邱惠萍 | 林文章
26 | 吳厝圳排水改善工程 | 南投農田水利會 | 5910 | 100 | 100 | 福賢營造有限公司 | 南投農田水利會 | 南投農田水利會 | 南投農田水利會 | 林庚辛 | 嚴麗珍 | 呂振煙
27 | 鄉界排水分線上游段改善工程 | 彰化農田水利會 | 6630 | 100 | 100 | 和隆營造有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 蔡孟倩 | 江喜
28 | 新庄子排水中上游段改善工程 | 彰化農田水利會 | 5220 | 100 | 100 | 進安營造有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 蔡孟倩 | 梁正安
29 | 大簾埤23輪中排改善工程 | 彰化農田水利會 | 2100 | 100 | 100 | 昌群營造有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 蔡孟倩 | 李峯龍
30 | 曾厝一排等5線改善工程 | 彰化農田水利會 | 33330 | 100 | 100 | 和隆營造有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 蔡孟倩 | 江喜
31 | 環溝北排(第二期)等3線改善工程 | 彰化農田水利會 | 25833 | 100 | 100 | 江喜營造有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 蔡孟倩 | 顏金地
32 | 新生二排等4線改善工程 | 彰化農田水利會 | 14670 | 100 | 100 | 昌群營造有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 蔡孟倩 | 李峯龍
33 | 曾厝一排(第二期)等2線改善工程 | 彰化農田水利會 | 10380 | 100 | 100 | 昌群營造有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 蔡孟倩 | 李峯龍
34 | 王澤埤制水門配合改建工程 | 彰化農田水利會 | 14360 | 100 | 100 | 旻泰營造股份有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 蔡孟倩 | 楊鏗鴻
35 | 田尾排水分線改善工程 | 彰化農田水利會 | 14330 | 100 | 100 | 百里營造有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 蔡孟倩 | 林斯明
36 | 大城重劃區大埔中排改善工程 | 彰化農田水利會 | 7890 | 100 | 100 | 達鴻營造有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 蔡孟倩 | 黃俊誠
37 | 曾厝中排8等3線改善工程 | 彰化農田水利會 | 20170 | 100 | 100 | 晨鉅營造工程有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 洪書玲 | 洪益章
38 | 南環溝中排(第三期)改善工程 | 彰化農田水利會 | 12380 | 100 | 100 | 祐立營造有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 洪書玲 | 林宏銘
39 | 十一甲二中排(第二期)改善工程(已解約) | 彰化農田水利會 | 7280 | - | - | 晨鉅營造工程有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 洪書玲 | 洪益章
40 | 三條圳排水支線改善工程 | 彰化農田水利會 | 12200 | 100 | 100 | 佶鼎營造有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 洪書玲 | 張榮森
41 | 三越中排等2線改善工程 | 彰化農田水利會 | 6750 | 100 | 100 | 晨鉅營造工程有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 洪書玲 | 洪益章
42 | 田豐中排(第二期)改善工程 | 彰化農田水利會 | 8800 | 100 | 100 | 佶鼎營造有限公司 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 彰化農田水利會 | 呂炉山 | 洪書玲 | 張榮森
43 | 西大北園小排ㄧ改善工程 | 雲林農田水利會 | 5888 | 100 | 100 | 立霖營造有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 林建華 | 林政基
44 | 舊頂埤頭大排第一制水閘門更新改善工程 | 雲林農田水利會 | 7372 | 100 | 100 | 汯威工程有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 林建華 | 林大富
45 | 永定厝中排2改善工程 | 雲林農田水利會 | 2650 | 100 | 100 | 順順營造工程股份有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 吳典生 | 曾乾以
46 | 頂寮小排3改善工程 | 雲林農田水利會 | 814 | 100 | 100 | 嘉銘營造有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 吳典生 | 丁銘杉
47 | 頂寮小排2改善工程 | 雲林農田水利會 | 3460 | 100 | 100 | 緯鉅營造有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 吳典生 | 黃東光
48 | 頂寮小排1-2改善工程 | 雲林農田水利會 | 3450 | 100 | 100 | 緯鉅營造有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 吳典生 | 邱志銘
49 | 頂寮小排1改善工程 | 雲林農田水利會 | 1980 | 100 | 100 | 元九營造有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 吳典生 | 陳鴻文
50 | 東草湖中排改善工程(第三期) | 雲林農田水利會 | 3185 | 100 | 100 | 國宏土木包工業(土庫鎮) | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 吳典生 | 曾益章
51 | 青埔大排改善工程(第三期) | 雲林農田水利會 | 16260 | 100 | 100 | 健原營造有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 吳慧蓁 | 鄭劍芳
52 | 中大北園小排二改善工程 | 雲林農田水利會 | 5270 | 100 | 100 | 財祥營造有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 黃俊明 | 鄭文通
53 | 大庄小排二改善工程 | 雲林農田水利會 | 4347 | 100 | 100 | 財祥營造有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 黃俊明 | 鄭文通
54 | 東港后小排2-6改善工程 | 雲林農田水利會 | 1414 | 100 | 100 | 駿琳土木包工業 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 黃俊明 | 林春榮
55 | 奮起中排一改善工程(第一期) | 雲林農田水利會 | 7250 | 100 | 100 | 順順營造工程股份有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 黃俊明 | 曾乾以
56 | 奮起中排一改善工程(第二期) | 雲林農田水利會 | 15150 | 100 | 100 | 寶勝營造有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 黃俊明 | 翁坤銀
57 | 頂寮中排改善工程 | 雲林農田水利會 | 3570 | 100 | 100 | 財祥營造有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 黃俊明 | 鄭文通
58 | 西大北園小排二改善工程 | 雲林農田水利會 | 5070 | 100 | 100 | 財祥營造有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 黃俊明 | 鄭文通
59 | 永定厝小排四改善工程 | 雲林農田水利會 | 3930 | 100 | 100 | 高蓋營造有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 吳典生 | 王啟懿
60 | 西大北園小排四改善工程 | 雲林農田水利會 | 842 | 100 | 100 | 穎慶營造有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 吳典生 | 吳圳賢
61 | 楊賢支線第一放水路改善工程 | 雲林農田水利會 | 4360 | 100 | 100 | 漢益營造有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 吳典生 | 鄭長聰
62 | 楊賢小排5改善工程 | 雲林農田水利會 | 4250 | 100 | 100 | 順順營造工程股份有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 蕭敬融 | 曾乾以
63 | 振興中排2改善工程 | 雲林農田水利會 | 3276 | 100 | 100 | 駿琳土木包工業 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 蕭敬融 | 林春榮
64 | 大義崙排水第一制水閘改善工程 | 雲林農田水利會 | 45800 | 100 | 100 | 高蓋營造有限公司 | 巨廷工程顧問股份有限公司 | 巨廷工程顧問股份有限公司 | 巨廷工程顧問股份有限公司 | 林文瑞 | 蕭敬融 | 余成武
65 | 中大北園中排改善工程 | 雲林農田水利會 | 4680 | 100 | 100 | 長煜營造有限公司 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 雲林農田水利會 | 林文瑞 | 蕭敬融 | 陳義龍
66 | 北溪北中排二等3線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 6080 | 100 | 100 | 聖泰營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 戴亞弘 | 張國榮
67 | 東番婆小排一之一等6線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 9580 | 100 | 100 | 英齊營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 戴亞弘 | 林宏祐
68 | 大客大排農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 21482 | 100 | 100 | 元利開發股份有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 戴亞弘 | 林淑玲
69 | 崙子中排等5線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 7691 | 100 | 100 | 詠晟營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 戴亞弘 | 曾吉
70 | 潭子中排二等4線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 17971 | 100 | 100 | 詠晟營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 戴亞弘 | 曾吉
71 | 東港尾中排農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 4450 | 100 | 100 | 迎豪營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 戴亞弘 | 張軒豪
72 | 八掌溪支線第8號放水路治理工程 | 嘉南農田水利會 | 13391 | 100 | 100 | 詠晟營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 曾吉
73 | 鴨母寮排水第1號制水閘改善工程 | 嘉南農田水利會 | 25330 | 100 | 100 | 元利開發股份有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 林淑玲
74 | 鴨母寮排水第2號制水閘改善工程 | 嘉南農田水利會 | 20223 | 100 | 100 | 元利開發股份有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 戴亞弘 | 林淑玲
75 | 鴨母寮中排3等2線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 4721 | 100 | 100 | 詠晟營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 曾吉
76 | 崁前小排2-8等2線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 4071 | 100 | 100 | 詠晟營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 戴亞弘 | 曾吉
77 | 西鹿草中排一農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 8681 | 100 | 100 | 詠晟營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 曾吉
78 | 北荷苞嶼中排一等3線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 7758 | 100 | 100 | 正統營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 黃崇恩
79 | 荷苞嶼排水9K+971制水閘改建工程 | 嘉南農田水利會 | 40430 | 100 | 100 | 立勝營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 林榮輝
80 | 塗師中排一農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 19300 | 100 | 100 | 欣榮營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 林志榮
81 | 崁前小排一之三等3線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 7180 | 100 | 100 | 宥盛營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 王敬婷
82 | 南牛挑灣小排一等3線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 17680 | 100 | 100 | 川鼎營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 王陳美惠
83 | 施厝寮中排二等3線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 10891 | 100 | 100 | 詠晟營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 曾吉
84 | 橋頭子小排二之四等6線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 8168 | 100 | 100 | 觀自在營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 謝志宜
85 | 茅港尾中排二等3線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 3955 | 100 | 100 | 陞燁營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 李文彥
86 | 大埤中排二農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 1770 | 100 | 100 | 方園營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 侯億信
87 | 總爺中排二等2線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 7180 | 100 | 100 | 丞毅營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 吳金益
88 | 茅港尾中排三等3線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 6820 | 100 | 100 | 力品營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 吳金益
89 | 南港小排二等3線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 7520 | 100 | 100 | 丞毅營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 吳金益
90 | 南番小排三之三等2線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 5310 | 100 | 100 | 丞毅營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 吳金益
91 | 連表中排三等5線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 8030 | 100 | 100 | 祥盛營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 岩良政
92 | 前班小排二之一農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 7180 | 100 | 100 | 方園營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 涂品帆
93 | 營後小排三之二等3線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 8650 | 100 | 100 | 力品營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 許書逄
94 | 二重港小排1-7等4線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 10640 | 100 | 100 | 弘強營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 吳金益
95 | 保源中排二等7線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 10280 | 100 | 100 | 弘強營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 吳金益
96 | 南漚小排三等2線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 7740 | 100 | 100 | 丞毅營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 吳金益
97 | 蘇厝寮中排二等3線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 9400 | 100 | 100 | 丞毅營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 吳金益
98 | 南竹中排三等3線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 14910 | 100 | 100 | 吉旺營造股份有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 林秋交
99 | 三樂中排一等3線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 7470 | 100 | 100 | 丞毅營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 吳金益
100 | 蚶港中排三農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 5930 | 100 | 100 | 陞燁營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 吳淑媛 | 李文彥
101 | 蚶港中排一等4線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 11640 | 100 | 100 | 丞毅營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 吳金益
102 | 竹港中排三等3線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 16320 | 100 | 100 | 育達營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 王明德
103 | 大林中排三等4線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 12170 | 100 | 100 | 丞毅營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 吳金益
104 | 長榮小排二之一等7線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 17800 | 100 | 100 | 丞毅營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 吳金益
105 | 大灣小排一等12線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 18183 | 100 | 100 | 育達營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 王明德
106 | 北嘉中排一等4線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 13840 | 100 | 100 | 陞燁營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 蔡玫諼 | 李文彥
107 | 西下窩中排二農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 2710 | 100 | 100 | 丞毅營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 戴亞弘 | 吳金益
108 | 北飯店小排一等6線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 12610 | 100 | 100 | 丞毅營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 戴亞弘 | 吳金益
109 | 營尾小排一等2線農田排水治理工程 | 嘉南農田水利會 | 25000 | 100 | 100 | 力品營造有限公司 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 嘉南農田水利會 | 楊明風 | 戴亞弘 | 許聖民
110 | 社皮排水改善工程 | 屏東農田水利會 | 14140 | 100 | 100 | 正暉營造有限公司 | 屏東農田水利會 | 屏東農田水利會 | 屏東農田水利會 | 黃信茗 | 陳科城 | 林忠億
111 | 社皮排水改善工程 | 屏東農田水利會 | 21880 | 100 | 100 | 鼎信營造有限公司 | 屏東農田水利會 | 屏東農田水利會 | 屏東農田水利會 | 黃信茗 | 陳科城 | 鍾科逸
112 | 社皮排水改善工程(第4期) | 屏東農田水利會 | 15350 | 100 | 100 | 正暉營造有限公司 | 屏東農田水利會 | 屏東農田水利會 | 屏東農田水利會 | 黃信茗 | 林聖峰 | 林忠億
113 | 社皮排水改善工程(第5期) | 屏東農田水利會 | 12530 | 100 | 100 | 正暉營造有限公司 | 屏東農田水利會 | 屏東農田水利會 | 屏東農田水利會 | 黃信茗 | 陳科城 | 林忠億
114 | 九塊圳進水口制水門改善工程 | 屏東農田水利會 | 43300 | 100 | 100 | 豐田鐵工廠 | 屏東農田水利會 | 屏東農田水利會 | 屏東農田水利會 | 黃信茗 | 陳科城 | 黃細棋
115 | 社皮排水改善工程(第6期) | 屏東農田水利會 | 12700 | 100 | 100 | 正暉營造有限公司 | 屏東農田水利會 | 屏東農田水利會 | 屏東農田水利會 | 黃信茗 | 林聖峰 | 林忠億
116 | 頓物埤第二排水支線改善工程(第1期) | 屏東農田水利會 | 23450 | 100 | 100 | 鼎信營造有限公司 | 屏東農田水利會 | 屏東農田水利會 | 屏東農田水利會 | 黃信茗 | 李彥賢 | 蔡濰隆
117 | 玉里圳9直給排水改善工程 | 花蓮農田水利會 | 4356 | 100 | 100 | 章昌營造有限公司 | 花蓮農田水利會 | 花蓮農田水利會 | 花蓮農田水利會 | 溫芳榮 | 黎碧宏 | 邱玉金
118 | 玉里圳5、6直給排水改善工程 | 花蓮農田水利會 | 3975 | 100 | 100 | 展信營造有限公司 | 花蓮農田水利會 | 花蓮農田水利會 | 花蓮農田水利會 | 溫芳榮 | 涂冠群 | 蔡尚富