## 表1-農田排水
流域綜合治理計畫截至111年第2季執行情形
計畫名稱 | 流域綜合治理計畫-農田排水 |  |  | 計畫期程 | 103-108
主辦機關 | 行政院農業委員會(農田水利處) |  |  | 主管機關 | 行政院農業委員會
預算執行情形 (單位：千元)
計畫總經費 | 1472900 |  |  | 年度可支用數(A) | -
| 預定進度(%) |  | 實際進度(%) |  | 進度差異(百分點)
年累計 | - |  | - |  | -
總累計 | 100 |  | 100 |  | 0
| 預定支用數(C) | 實際支用數(D) | 應付未付數(E) | 節餘數(F) | 支用比(%) (D/C) | 執行率(%) (D+E+F)/C | 年度預算達成率(%)(D+E+F/A)
年累計 | - | - | - | - | - | - | -
總累計 | 1472900 | 1388201 | 0 | 84699 | 94.25% | 100%
計畫總目標
本計畫預計執行內容如下： 1.辦理農田排水治理及改善工程之渠道長度約66公里、構造物約100座。 2.辦理農糧作物保全(重要農糧作物保全、農業水資源調查及產區調整)之設施區域及農田排水瓶頸改善之渠道長度約12公里，及完成農業水井調查(約100,000口)。 預期可降低約120平方公里重要農業高淹水潛勢地區之水患問題，以維持汛期間水路暢通，減少淹水損害程度及淹水時間，提高農田排水之設計標準，以強化重要農田生產區排水改善。
年度計畫目標
預定目標 |  |  |  | 截至本季實際已達成目標
本計畫已全數完成結案。 |  |  |  | 無
年度工作項目
預定辦理工作項目 |  |  |  | 截至本季實際已完成工作項目
本計畫已全數完成結案。 |  |  |  | 無