## 表1-營建署
流域綜合治理計畫截至111年第2季執行情形
計畫名稱 | 流域綜合治理計畫-雨水下水道 |  |  | 計畫期程 | 103-108
主辦機關 | 內政部營建署 |  |  | 主管機關 | 內政部
預算執行情形 (單位：千元)
計畫總經費 | 8965000 |  |  | 年度可支用數(A) | 80995
| 預定進度(%) |  | 實際進度(%) |  | 進度差異(百分點)
年累計 | 100 |  | 100 |  | 0
總累計 | 100 |  | 100 |  | 0
| 預定支用數(C) | 實際支用數(D) | 應付未付數(E) | 節餘數(F) | 支用比(%) (D/C) | 執行率(%) (D+E+F)/C | 年度預算達成率(%)(D+E+F/A)
年累計 | 80995 | 68828 | 0 | 12167 | 84.98% | 100% | 100%
總累計 | 8965000 | 8319441 | 0 | 645559 | 92.8% | 100%
計畫總目標 (GPMnet作業計畫-計畫總目標)
本計畫預定可增加136公里雨水下水道幹線，及都市排水抽水站，可提升雨水下水道實施率2%，增加雨水調節池滯洪量約25萬4,000立方公尺及都市計畫區保護面積98平方公里
計畫總目標 (GPMnet作業計畫-計畫總目標)
預定目標 |  |  |  | 截至本季實際已達成目標
本計畫已全數完成結案。 |  |  |  | 無
年度工作項目 (GPMnet執行進度-查核點達成情形)
預定辦理工作項目 |  |  |  | 截至本季實際已完成工作項目
本計畫已全數完成結案。 |  |  |  | 無