{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":72,"n_cols":18,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,0,17],[1,0,1,17],[2,0,2,17],[4,0,7,0],[4,1,7,1],[4,2,7,2],[4,3,5,3],[4,4,5,7],[4,8,5,9],[4,10,5,11],[4,12,7,12],[4,13,4,14],[4,15,5,16],[4,17,7,17],[5,13,7,13],[5,14,7,14],[6,3,7,3],[6,4,6,6],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[6,11,7,11],[6,15,7,15],[6,16,7,16],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[15,0,15,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[39,0,39,1],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[71,0,71,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["行政院公共工程委員會"]
["補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表"]
["中華民國98年度"]
[{"$nulls":17},"單位:新臺幣元"]
["受補(捐)助單位名稱","補 、捐(獎)助 計 畫 名 稱","列支科目名稱",null,"補、捐(獎)助金   額",{"$nulls":3},"計畫執行情形",null,"是否納入受補助單位預算",null,"計畫未完成原因","計畫完成結餘款",null,"是否派員就地抽查",null,"備      註"]
[{"$nulls":13},"金  額","收回繳庫日期"]
[{"$nulls":3},"預算數(1)","決算數",null,null,"預決算比較增減數(3)=(1)-(2)","已完成","未完成","是","否",{"$nulls":3},"是","否"]
[{"$nulls":4},"已撥數","未撥數","合計(2)"]
["一、補助其他政府機關 ",{"$nulls":3},{"v":22636600,"d":"22,636,600"},{"v":14469162,"d":"14,469,162"},{"v":37105762,"d":"37,105,762"}]
["　1.中央政府機關學校間",{"$nulls":3},{"v":1684300,"d":"1,684,300"},{"v":1116200,"d":"1,116,200"},{"v":2800500,"d":"2,800,500"}]
["國立屏東科技大學","2009年第13屆營建工程管理學術研討會","一般行政",{"v":10000,"d":"10,000"},{"v":10000,"d":"10,000"},null,{"v":10000,"d":"10,000"},0,"ˇ",null,null,"ˇ",{"$nulls":4},"ˇ","行政院公共工程委員會補助學術機構及民間團體辦理研討活動處理要點"]
["法務部","獄政博物館OT案前置規劃作業計畫","公共工程技術業務",{"v":750000,"d":"750,000"},{"v":450000,"d":"450,000"},{"v":300000,"d":"300,000"},{"v":750000,"d":"750,000"},0,null,"ˇ",null,"ˇ","本會補助各機關辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["教育部","國立宜蘭大學民權眷舍BOT案前置作業計畫","公共工程技術業務",{"v":750500,"d":"750,500"},{"v":450300,"d":"450,300"},{"v":300200,"d":"300,200"},{"v":750500,"d":"750,500"},0,null,"ˇ",null,"ˇ","本會補助各機關辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["國防部","國防部三軍總醫院商店街OT案前置規劃作業計畫","公共工程技術業務",{"v":730000,"d":"730,000"},{"v":438000,"d":"438,000"},{"v":292000,"d":"292,000"},{"v":730000,"d":"730,000"},0,null,"ˇ",null,"ˇ","本會補助各機關辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["國防部","國防部三軍總醫院停車場OT案前置規劃作業計畫","公共工程技術業務",{"v":560000,"d":"560,000"},{"v":336000,"d":"336,000"},{"v":224000,"d":"224,000"},{"v":560000,"d":"560,000"},0,null,"ˇ",null,"ˇ","本會補助各機關辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["　2.地方政府",{"$nulls":3},{"v":20952300,"d":"20,952,300"},{"v":13352962,"d":"13,352,962"},{"v":34305262,"d":"34,305,262"}]
["宜蘭縣政府","宜蘭縣員山公園溫泉會館BOT案前置作業計畫","公共工程技術業務",{"v":1168975,"d":"1,168,975"},{"v":701385,"d":"701,385"},{"v":467590,"d":"467,590"},{"v":1168975,"d":"1,168,975"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["宜蘭縣政府","宜蘭縣蘭陽博物館園區促進民間參與經營招商作業委託規劃執行案","公共工程技術業務",{"v":2018750,"d":"2,018,750"},{"v":1211250,"d":"1,211,250"},{"v":807500,"d":"807,500"},{"v":2018750,"d":"2,018,750"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["桃園縣政府","桃園航空城未來生活娛樂展示館BOT前置規劃作業計畫","公共工程技術業務",{"v":2507500,"d":"2,507,500"},{"v":1504500,"d":"1,504,500"},{"v":1003000,"d":"1,003,000"},{"v":2507500,"d":"2,507,500"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["桃園縣政府","促進民間參與桃園航空城建設招商博覽會經費","公共工程技術業務",{"v":922857,"d":"922,857"},{"v":922857,"d":"922,857"},null,{"v":922857,"d":"922,857"},0,"ˇ",null,"ˇ",{"$nulls":5},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["桃園縣政府","桃園縣國際棒球及周邊園區OT案前置作業計畫","公共工程技術業務",{"v":1955000,"d":"1,955,000"},{"v":1173000,"d":"1,173,000"},{"v":782000,"d":"782,000"},{"v":1955000,"d":"1,955,000"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["桃園縣政府","農特產展售中心(台灣精品館)ROT案前置作業計畫","公共工程技術業務",{"v":1530000,"d":"1,530,000"},{"v":918000,"d":"918,000"},{"v":612000,"d":"612,000"},{"v":1530000,"d":"1,530,000"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["桃園縣政府","桃園縣石門水庫至慈湖纜車BOT","公共工程技術業務",{"v":4037500,"d":"4,037,500"},{"v":2422500,"d":"2,422,500"},{"v":1615000,"d":"1,615,000"},{"v":4037500,"d":"4,037,500"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["桃園縣政府","桃園縣觀音灰渣區域掩埋場ROT案前置作茶計畫","公共工程技術業務",{"v":1275000,"d":"1,275,000"},{"v":765000,"d":"765,000"},{"v":510000,"d":"510,000"},{"v":1275000,"d":"1,275,000"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["臺中市政府","臺中市市81公有市場佣地促進民間頭資開發與經營管理","公共工程技術業務",{"v":1623500,"d":"1,623,500"},{"v":974100,"d":"974,100"},{"v":649400,"d":"649,400"},{"v":1623500,"d":"1,623,500"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["台中縣政府","台中縣谷關大雪山覽車系統民間參與可行性評估計畫","公共工程技術業務",{"v":2431905,"d":"2,431,905"},{"v":1459143,"d":"1,459,143"},{"v":972762,"d":"972,762"},{"v":2431905,"d":"2,431,905"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["南投縣政府","南投縣信義鄉新中橫地區纜車系統建置民間參與可行性評估計畫","公共工程技術業務",{"v":3724000,"d":"3,724,000"},{"v":2234400,"d":"2,234,400"},{"v":1489600,"d":"1,489,600"},{"v":3724000,"d":"3,724,000"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["台南縣政府","台南縣德元埤休閒園區農銷中心及周邊設施OT案前置作業計畫","公共工程技術業務",{"v":1375600,"d":"1,375,600"},{"v":825360,"d":"825,360"},{"v":550240,"d":"550,240"},{"v":1375600,"d":"1,375,600"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["台南縣政府","台南縣七股鄉六孔碼頭生態服務中心及周邊設施","公共工程技術業務",{"v":1376550,"d":"1,376,550"},{"v":825930,"d":"825,930"},{"v":550620,"d":"550,620"},{"v":1376550,"d":"1,376,550"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["台南縣政府","臺南縣柳營科技工業區生態休閒遊憩服務中心BOT案前置作業計畫","公共工程技術業務",{"v":2280000,"d":"2,280,000"},{"v":1368000,"d":"1,368,000"},{"v":912000,"d":"912,000"},{"v":2280000,"d":"2,280,000"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["澎湖縣政府","後寮能源園區BOT案前置作業計畫","公共工程技術業務",{"v":1377500,"d":"1,377,500"},{"v":826500,"d":"826,500"},{"v":551000,"d":"551,000"},{"v":1377500,"d":"1,377,500"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["澎湖縣政府","澎湖縣立大城北游泳館OT案前置作業規劃","公共工程技術業務",{"v":902500,"d":"902,500"},{"v":541500,"d":"541,500"},{"v":361000,"d":"361,000"},{"v":902500,"d":"902,500"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["澎湖縣政府","澎湖縣青灣仙人掌公園委託ROT及BOT招商前置作業","公共工程技術業務",{"v":1365625,"d":"1,365,625"},{"v":819375,"d":"819,375"},{"v":546250,"d":"546,250"},{"v":1365625,"d":"1,365,625"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["澎湖縣政府","澎湖縣戰地渡假村BOT案前置規劃作業計畫","公共工程技術業務",{"v":1757500,"d":"1,757,500"},{"v":1054500,"d":"1,054,500"},{"v":703000,"d":"703,000"},{"v":1757500,"d":"1,757,500"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["高雄市政府","委託民間營運高雄市新客家文化園區先期規劃暨招商案","公共工程技術業務",{"v":675000,"d":"675,000"},{"v":405000,"d":"405,000"},{"v":270000,"d":"270,000"},{"v":675000,"d":"675,000"},0,null,"ˇ","ˇ",null,"補助辦理促參案件前置作業之工作事項，涵括促參案件計畫之可行性評估、先期規劃、招商、公告、甄審、議簽約等，大型促參案件因先期規劃及招商需時，往往需跨年度始能完成補助事項。",{"$nulls":3},"ˇ","機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助作業要點"]
["二、捐助團體及個人",{"$nulls":3},{"v":3153657,"d":"3,153,657"},0,{"v":3153657,"d":"3,153,657"}]
["  1.財團法人",{"$nulls":3},{"v":40000,"d":"40,000"},0,{"v":40000,"d":"40,000"}]
["財團法人台灣營建研究院","永續公共工程與結能減探研討會","一般行政",{"v":30000,"d":"30,000"},{"v":30000,"d":"30,000"},null,{"v":30000,"d":"30,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會補助學術機構及民間團體辦理研討活動處理要點"]
["中華大學建設與專案管理學系營建管理研究所","2009IPMA第3屆營建專案管理最佳實務案例研討會","一般行政",{"v":10000,"d":"10,000"},{"v":10000,"d":"10,000"},null,{"v":10000,"d":"10,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會補助學術機構及民間團體辦理研討活動處理要點"]
["　2,其他團體",{"$nulls":3},{"v":3113657,"d":"3,113,657"},0,{"v":3113657,"d":"3,113,657"}]
["中國測量工程學會","第七屆測量學術論文研討會","一般行政",{"v":10000,"d":"10,000"},{"v":10000,"d":"10,000"},null,{"v":10000,"d":"10,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會補助學術機構及民間團體辦理研討活動處理要點"]
["中國土木水利工程學會","民間參與公共建設之財務規劃與專案管理研討會","一般行政",{"v":40000,"d":"40,000"},{"v":40000,"d":"40,000"},null,{"v":40000,"d":"40,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會補助學術機構及民間團體辦理研討活動處理要點"]
["社團法人台灣混擬土學會","高性能混擬土應用與快速工法系列研討會","一般行政",{"v":10000,"d":"10,000"},{"v":10000,"d":"10,000"},null,{"v":10000,"d":"10,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會補助學術機構及民間團體辦理研討活動處理要點"]
["中華民國大地工程學會","第13屆大地工程研討會","一般行政",{"v":15000,"d":"15,000"},{"v":15000,"d":"15,000"},null,{"v":15000,"d":"15,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會補助學術機構及民間團體辦理研討活動處理要點"]
["台灣混凝土學會","台灣混凝土學會2009年會暨混凝土工程研討會","一般行政",{"v":15000,"d":"15,000"},{"v":15000,"d":"15,000"},null,{"v":15000,"d":"15,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會補助學術機構及民間團體辦理研討活動處理要點"]
["台灣省土木技師公會","丁類(營造工程)危險性工作場所","公共工程企劃業務",{"v":9765,"d":"9,765"},{"v":9765,"d":"9,765"},null,{"v":9765,"d":"9,765"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台北市土木技師公會","吸菸室設計與量測技術研討會","公共工程企劃業務",{"v":1575,"d":"1,575"},{"v":1575,"d":"1,575"},null,{"v":1575,"d":"1,575"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省土木技師公會","MIDAS程式使用教育訓練-中區第一階段(RC構架分析設計與自動出圖培訓課程)","公共工程企劃業務",{"v":7000,"d":"7,000"},{"v":7000,"d":"7,000"},null,{"v":7000,"d":"7,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台北市土木技師公會","鋼筋混凝土及鋼骨結構物火害評估及案例討論","公共工程企劃業務",{"v":3213,"d":"3,213"},{"v":3213,"d":"3,213"},null,{"v":3213,"d":"3,213"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省土木技師公會","MIDAS程式使用教育訓練-高雄區第一階段(RC構架分析設計與自動出圖培訓課程)","公共工程企劃業務",{"v":5000,"d":"5,000"},{"v":5000,"d":"5,000"},null,{"v":5000,"d":"5,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省土木技師公會","MIDAS程式使用教育訓練-高雄區第三階段(RC預力橋分析設計要點課程)","公共工程企劃業務",{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":4000,"d":"4,000"},null,{"v":4000,"d":"4,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省土木技師公會","MIDAS程式使用教育訓練-高雄區第五階段(耐震詳評程式範例解說課程)","公共工程企劃業務",{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":4000,"d":"4,000"},null,{"v":4000,"d":"4,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省土木技師公會","MIDAS程式使用教育訓練-中區第二階段(鋼構與SRC構架分析設計培訓課程)","公共工程企劃業務",{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":4000,"d":"4,000"},null,{"v":4000,"d":"4,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省土木技師公會","國道6號工程研討會","公共工程企劃業務",{"v":10000,"d":"10,000"},{"v":10000,"d":"10,000"},null,{"v":10000,"d":"10,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省土木技師公會","MIDAS程式使用教育訓練-高雄第二階段(鋼構與SRC構架分析設計培訓課程)","公共工程企劃業務",{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":4000,"d":"4,000"},null,{"v":4000,"d":"4,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["中華民國建築技術學會","2009國際建築技術專題演講","公共工程企劃業務",{"v":50000,"d":"50,000"},{"v":50000,"d":"50,000"},null,{"v":50000,"d":"50,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省土木技師公會","MIDAS程式使用教育訓練-北區第四階段(三維基坑開挖培訓課程)","公共工程企劃業務",{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":4000,"d":"4,000"},null,{"v":4000,"d":"4,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省測量技師公會","測量科技研討會","公共工程企劃業務",{"v":6000,"d":"6,000"},{"v":6000,"d":"6,000"},null,{"v":6000,"d":"6,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台北市土木技師公會","98年度鑑定講習會","公共工程企劃業務",{"v":8000,"d":"8,000"},{"v":8000,"d":"8,000"},null,{"v":8000,"d":"8,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省土木技師公會","MIDAS程式使用教育訓練-高雄第四階段(三維基坑開挖培訓課程)","公共工程企劃業務",{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":4000,"d":"4,000"},null,{"v":4000,"d":"4,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省土木技師公會","MIDAS程式使用教育訓練-中區第三階段(掌握RC預力橋分析設計要點課程)","公共工程企劃業務",{"v":3000,"d":"3,000"},{"v":3000,"d":"3,000"},null,{"v":3000,"d":"3,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省土木技師公會","MIDAS程式使用教育訓練-中區第四階段(三維基坑開挖培訓課程)","公共工程企劃業務",{"v":3000,"d":"3,000"},{"v":3000,"d":"3,000"},null,{"v":3000,"d":"3,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省土木技師公會","MIDAS程式使用教育訓練-中區第五階段(耐震詳評程式範例解說課程)","公共工程企劃業務",{"v":3000,"d":"3,000"},{"v":3000,"d":"3,000"},null,{"v":3000,"d":"3,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省土木技師公會","工程進度管理MS Project研討會","公共工程企劃業務",{"v":5000,"d":"5,000"},{"v":5000,"d":"5,000"},null,{"v":5000,"d":"5,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省土木技師公會","國土規畫下全流域治理新思維研討會","公共工程企劃業務",{"v":7000,"d":"7,000"},{"v":7000,"d":"7,000"},null,{"v":7000,"d":"7,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["台灣省土木技師公會","技師懲戒案例說明研討會","公共工程企劃業務",{"v":8000,"d":"8,000"},{"v":8000,"d":"8,000"},null,{"v":8000,"d":"8,000"},0,"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","行政院公共工程委員會技師相關活動申請補助處理原則"]
["中國工程師學會","補助中華台北亞太工程師監督委員會","公共工程企劃業務",{"v":4000000,"d":"4,000,000"},{"v":2870104,"d":"2,870,104"},null,{"v":2870104,"d":"2,870,104"},{"v":1129896,"d":"1,129,896"},"ˇ",{"$nulls":8},"補助契約"]
["三、獎助",{"$nulls":3},{"v":154000,"d":"154,000"},0,{"v":154000,"d":"154,000"},{"v":170000,"d":"170,000"}]
["　1.獎勵及慰問",{"$nulls":3},{"v":154000,"d":"154,000"},0,{"v":154000,"d":"154,000"},{"v":170000,"d":"170,000"}]
["本會退休人員等","本會退休人員及撫卹人員三節照護慰問金","一般行政",{"v":104000,"d":"104,000"},{"v":134000,"d":"134,000"},null,{"v":134000,"d":"134,000"},{"v":-30000,"d":"-30,000"},"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ"]
["一般民眾","全民監督公共工程實施方案考核作業要點","公共工程管理業務",{"v":220000,"d":"220,000"},{"v":20000,"d":"20,000"},null,{"v":20000,"d":"20,000"},{"v":200000,"d":"200,000"},"ˇ",{"$nulls":7},"ˇ","全民監督公共工程實施方案考核作業要點"]
["合    計",{"$nulls":3},{"v":25944257,"d":"25,944,257"},{"v":14469162,"d":"14,469,162"},{"v":40413419,"d":"40,413,419"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}