「統包工程採購契約範本」修正對照表
修正條文	現行條文	修正說明
第5條 契約價金之給付條件 / (一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款： / …… / 2.□設計費（由機關視個案情形於招標時勾選或另載明支付方式；未勾選且未載明支付方式者，表示於驗收合格後支付）： / (1)第1期:廠商取得建造執照後，撥付設計費之＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為30%。工程無需取得建造執照者，由機關依個案特性訂定付款時機）。 / (2)第2期：廠商細部設計經機關核定後，撥付設計費之＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為50%）。 / (3)第3期：工程經驗收合格，無待解決事項，並由廠商出具保固期間設計責任切結書，經機關核定後，付清尾款。 / (4)符合前述付款條件後，機關於接到廠商請款單據後15工作天內付款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。 / 3.□工程估驗款（由機關視個案情形於招標時勾選；未勾選者，表示無估驗款）： / (1)□定期估驗計價： / 廠商自工程施工開工日起，每＿日曆天或每半月或每月（由機關於招標時載明；未載明者，為每月）得申請估驗計價1次，並依工程會訂定之「公共工程估驗付款作業程序」提出必要文件，以供估驗。機關於15工作天（含技術服務廠商之審查時間）內完成審核程序後，通知廠商提出請款單據，並於接到廠商請款單據後15工作天內付款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。 / □依里程碑估驗計價： / (由機關於招標時載明；未載明者，採定期估驗計價) / (2)竣工後估驗：確定竣工後，如有依契約所定估驗期程可辦理估驗而尚未辦理估驗之項目或數量，廠商得依工程會訂定之「公共工程估驗付款作業程序」提出必要文件，辦理末期估驗計價。未納入估驗者，併尾款給付。機關於15工作天（含技術服務廠商之審查時間）內完成審核程序後，通知廠商提出請款單據，並於接到廠商請款單據後15工作天內付款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。 / …… / 4.驗收後付款：於驗收合格，廠商繳納保固保證金後，機關於接到廠商請款單據後15工作天內，一次無息結付尾款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。 / 5.機關辦理付款及審核程序，如發現廠商有文件不符、不足或有疑義而需補正或澄清者，機關應一次通知澄清或補正，不得分次辦理。其審核及付款期限，自資料澄清或補正之次日重新起算；機關並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。 / ……	第5條 契約價金之給付條件 / (一)契約依下列規定辦理付款： / …… / 2.□設計費（由機關視個案情形於招標時勾選或另載明支付方式；未勾選且未載明支付方式者，表示於驗收合格後支付）： / (1)第1期:廠商取得建造執照後，撥付設計費之＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為30%。工程無需取得建造執照者，由機關依個案特性訂定付款時機）。 / (2)第2期：廠商細部設計經機關核定後，撥付設計費之＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為50%）。 / (3)第3期：工程經驗收合格，無待解決事項，並由廠商出具保固期間設計責任切結書，經機關核定後，付清尾款。 / 3.□工程估驗款（由機關視個案情形於招標時勾選；未勾選者，表示無估驗款）： / (1)□定期估驗計價： / 契約自工程施工開工日起，每＿日或每半月或每月（由機關於招標時載明；未載明者，為每月）估驗計價1次。估驗時應由廠商提出估驗明細單，機關至遲應於＿日（由機關於招標時載明；未載明者，依第5目之規定）內完成審核程序，並於接到廠商提出請款單據後＿日（由機關於招標時載明；未載明者，依第5目之規定）內付款。 / □依里程碑估驗計價： / (由機關於招標時載明；未載明者，採定期估驗計價) / (2)竣工後估驗：確定竣工後，如有尚未辦理估驗項目，廠商得提出估驗明細單，辦理末期估驗計價。未納入估驗者，併尾款給付。機關至遲應於＿日（由機關於招標時載明；未載明者，依第5目之規定）內完成審核程序，並於接到廠商提出請款單據後＿日（由機關於招標時載明；未載明者，依第5目之規定）內付款。 / …… / 4.驗收後付款：除契約另有規定外，於驗收合格，廠商繳納保固保證金後，機關應於接到廠商提出請款單據後＿日（由機關於招標時載明；未載明者，依第5目之規定）內，一次無息結付尾款。 / 5.契約未載明機關接到廠商依契約規定提出之請款單據後之付款期限及審核程序者，應依行政院主計處訂頒之「公款支付時限及處理應行注意事項」規定辦理。 / ……	第1款序文酌修文字。 / 依採購法第73條之1規定，增訂第1款第2目之(4)，載明設計費付款期限。 / 第1款第3目之(1)，依採購法第73條之1規定，及比照工程採購契約範本第5條第1款第2目之(1)修正。 / 第1款第3目之(2)，依採購法第73條之1規定，及比照工程採購契約範本第5條第1款第2目之(2)修正。 / 第1款第4目，比照工程採購契約範本第5條第1款第3目修正。 / 第1款第5目，依採購法第73條之1規定，及參考工程採購契約範本第5條第1款第4目修正，載明需廠商澄清或補正資料者，機關應一次通知澄清或補正，及審核、付款期限之計算。