「財物採購契約範本」修正對照表
修正內容	現行內容	說明
第五條 契約價金之給付條件 / (一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款： / …… / 2.分期付款(無者免填)： / (1)契約分期付款為契約價金總額___%(由機關於招標時載明)，其各期之付款條件：_______ (由機關於招標時載明) / (2)廠商於符合前述各期付款條件後提出證明文件及預付款還款保證（契約未約定預付款還款保證者則免）。機關於15工作天內完成審核程序後，通知廠商提出請款單據，並於接到廠商請款單據後15工作天內付款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。 / 3.分批付款(由機關視需要於招標時載明，無者免填)： / □分批交貨，分批付款，每批數交貨完畢後付款。廠商於符合前述付款條件後提出證明文件。機關於15工作天內完成審核程序後，通知廠商提出請款單據，並於接到廠商請款單據後15工作天內付款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。 / □得分批交貨，但全部批數交貨完畢後付款。廠商於符合前述付款條件後提出證明文件。機關於15工作天內完成審核程序後，通知廠商提出請款單據，並於接到廠商請款單據後15工作天內付款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。 / 4.訓練費之付款(由機關視需要於招標時載明，無者免填)： / □訓練完成後付款。廠商於符合前述付款條件後提出證明文件。機關於15工作天內完成審核程序後，通知廠商提出請款單據，並於接到廠商請款單據後15工作天內付款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。 / □其他：_________（由機關於招標時載明）。 / 5.安裝測試費之付款(由機關視需要於招標時載明，無者免填)： / □安裝測試完成後付款。廠商於符合前述付款條件後提出證明文件。機關於15工作天內完成審核程序後，通知廠商提出請款單據，並於接到廠商請款單據後15工作天內付款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。 / □其他：_________（由機關於招標時載明）。 / 6.驗收後付款：於驗收合格，廠商繳納保固保證金（契約未明定需繳納保固保證金者則免）後，機關於接到廠商提出請款單據後15工作天內，一次無息結付尾款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。 / …… / 8.機關辦理付款及審核程序，如發現廠商有文件不符、不足或有疑義而需補正或澄清者，機關應ㄧ次通知澄清或補正，不得分次辦理。其審核及付款期限，自資料澄清或補正之次日重新起算；機關並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。 / 9.廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止： / (1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達＿%（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第111條第1項所定百分比）以上，且經機關通知限期改善未積極改善者。 / (2)履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。 / (3)未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。 / (4)廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。 / (5)其他違反法令或契約情形。 / 10.物價指數調整(無者免填)： / (1)履約進行期間，如遇物價波動時，得依行政院主計總處公布之物價指數(由機關載明指數名稱)，就漲跌幅超過5%之部分，調整契約價金(由機關於招標時載明得調整之標的項目)。 / (2)適用物價指數基期更換者，其換基當月起完成之履約標的，自動適用新基期指數核算履約標的調整款，原依舊基期指數結清之履約標的款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。 / 11.契約價金得依前目或_______(如指定指數，由機關於招標時載明，無者免填)調整者，應註明下列事項： / (1)得調整之成本項目及金額。 / (2)調整所依據之一定物價指數及基期。 / (3)得調整及不予調整之情形。 / (4)調整公式。 / (5)廠商應提出之調整數據及佐證資料。 / (6)管理費及利潤不予調整。 / (7)逾履約期限之部分，以契約規定之履約期限當時之物價指數(如指定指數，由機關於招標時載明，無者免填)為當期資料。但逾期履約係可歸責於機關者，不在此限。 / 12.契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定或合意方式調整（例如減價之金額僅自部分項目扣減）；未約定或合意調整方式者，如廠商所報各單項價格未有不合理之處，視同就廠商所報各單項價格依同一減價比率（決標金額/投標金額）調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與決標金額不同者，依決標金額與該合計數額之比率調整之。 / 13.廠商計價領款之印章，除另有約定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。 / 14.廠商應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金及原住民族中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾100人之廠商資料公開於政府電子採購網，以供勞工及原住民族主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。 / 15.契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及施工所必須之費用。 / 16.因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形，廠商投訴對象： / (1)採購機關之政風單位； / (2)採購機關之上級機關； / (3)法務部廉政署； / (4)採購稽核小組； / (5)採購法主管機關； / (6)行政院主計總處。 / ……	第五條 契約價金之給付條件 / (一)契約依下列規定辦理付款： / …… / 2.分期付款(無者免填)： / (1)契約分期付款為契約價金總額___%(由機關於招標時載明)，其各期之付款條件：_______ (由機關於招標時載明) / (2)分期付款於條件具備，經廠商提供預付款還款保證，經機關核可後在_____日內(由機關於招標時載明)撥付。 / 3.分批付款(由機關視需要於招標時載明，無者免填)： / □分批交貨，分批付款，每批數交貨完畢後□5；□10；□15；□30；□＿工作天（由機關於招標時載明；未載明者，為15工作天；但涉及向補助機關申請補助款者，為30工作天）付款。 / □得分批交貨，但全部批數交貨完畢後□5；□10；□15；□30；□＿工作天（由機關於招標時載明；未載明者，為15工作天；但涉及向補助機關申請補助款者，為30工作天）付款。 / 4.訓練費之付款(由機關視需要於招標時載明，無者免填)： / □訓練完成後□5；□10；□15；□30；□＿工作天（由機關於招標時載明；未載明者，為15工作天；但涉及向補助機關申請補助款者，為30工作天）付款。 / □其他：_________（由機關於招標時載明）。 / 5.安裝測試費之付款(由機關視需要於招標時載明，無者免填)： / □安裝測試完成後□5；□10；□15；□30；□＿工作天（由機關於招標時載明；未載明者，為15工作天；但涉及向補助機關申請補助款者，為30工作天）付款。 / □其他：_________（由機關於招標時載明）。 / 6.驗收後付款：除契約另有規定外，於驗收合格，廠商繳納保固保證金（契約未明定需繳納保固保證金者則免）後，機關於接到廠商提出請款單據後□5；□10；□15；□30；□＿工作天（由機關於招標時載明；未載明者，為15工作天；但涉及向補助機關申請補助款者，為30工作天）內，一次無息結付尾款。 / …… / 8.廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止： / (1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達＿%（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第111條第1項所定百分比）以上，且經機關通知限期改善未積極改善者。 / (2)履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。 / (3)未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。 / (4)廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。 / (5)其他違反法令或契約情形。 / 9.物價指數調整(無者免填)： / (1)履約進行期間，如遇物價波動時，得依行政院主計總處公布之物價指數(由機關載明指數名稱)，就漲跌幅超過5%之部分，調整契約價金(由機關於招標時載明得調整之標的項目)。 / (2)適用物價指數基期更換者，其換基當月起完成之履約標的，自動適用新基期指數核算履約標的調整款，原依舊基期指數結清之履約標的款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。 / 10.契約價金得依前目或_______(如指定指數，由機關於招標時載明，無者免填)調整者，應註明下列事項： / (1)得調整之成本項目及金額。 / (2)調整所依據之一定物價指數及基期。 / (3)得調整及不予調整之情形。 / (4)調整公式。 / (5)廠商應提出之調整數據及佐證資料。 / (6)管理費及利潤不予調整。 / (7)逾履約期限之部分，以契約規定之履約期限當時之物價指數(如指定指數，由機關於招標時載明，無者免填)為當期資料。但逾期履約係可歸責於機關者，不在此限。 / 11.契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定或合意方式調整（例如減價之金額僅自部分項目扣減）；未約定或合意調整方式者，如廠商所報各單項價格未有不合理之處，視同就廠商所報各單項價格依同一減價比率（決標金額/投標金額）調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與決標金額不同者，依決標金額與該合計數額之比率調整之。 / 12.廠商計價領款之印章，除另有約定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。 / 13.廠商應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金及原住民族中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾100人之廠商資料公開於政府電子採購網，以供勞工及原住民族主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。 / 14.契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及施工所必須之費用。 / 15.因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形，廠商投訴對象： / (1)採購機關之政風單位； / (2)採購機關之上級機關； / (3)法務部廉政署； / (4)採購稽核小組； / (5)採購法主管機關； / (6)行政院主計總處。 / ……	第1款序文酌修文字。 / 第1款第2目之(2)，依採購法第73條之1規定修正。 / 第1款第3目第1選項及第2選項，依採購法第73條之1規定修正。 / 第1款第4目第1選項，依採購法第73條之1規定修正。 / 第1款第5目第1選項，依採購法第73條之1規定修正。 / 第1款第6目，依採購法第73條之1規定修正。 / 依採購法第73條之1規定，增訂第1款第8目，以下目次遞移。