## 第2季
113年第2季稽核各機關採購發現次數較多之採購缺失
項次 | 缺失情形
招標階段
1 | 1.依政府採購法第37條第1項規定：「機關訂定前條投標廠商之資格，不得不當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限。」；室內裝修管理辦法第5條第2款及第3款規定：「室內裝修從業者業務範圍如下：……二、依法登記開業之營造業得從事室內裝修施工業務。三、室內裝修業得從事室內裝修設計或施工之業務。」；「營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法」第2條規定：「土木包工業承攬小型綜合營繕工程造價限額為新臺幣七百二十萬元……。」 2.本案係辦公大樓廁所整修工程之施工(由本工程圖說顯示設計係委託○○建築師事務所辦理)，預算金額6,800,000元，招標公告及投標須知所載廠商資格為丙等綜合營造業(含以上)，未開放土木包工業及室內裝修業投標，機關爾後辦理類案，應以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限訂定投標廠商資格，以免產生限制競爭疑慮。
2 | 本案投標須知第70點規定主要部分載為本案案名「○○辦公大樓廁所整修工程」，請留意招標文件訂定得標廠商應自行履行契約之主要部分者，應依個案情形明確訂定，避免過於空泛，造成廠商全部自行履行困難，本會98年10月21日工程企字第09800468030號函併請查察。(公開於本會網站)。
3 | 1.本會95年10月5日工程企字第09500388580號函說明二略以：機關依政府採購法第22條第1項第9款採限制性招標辦理公開評選優勝廠商(準用最有利標)，如有2家以上廠商為同一優勝序位者，其處置方式如下：(一)如招標文件未訂明固定服務費用或費率，以標價低者優先議價。(二)如招標文件已訂明固定服務費用或費率，或該等廠商報價相同者，準用『最有利標評選辦法』第14條及第15條之1規定(公開於本會網站)。 2.本案機關依政府採購法第22條第1項第9款採限制性招標公開評選優勝廠商，未訂明固定服務費用或費率，如有2家以上優勝廠商序位合計值相同者，應以標價低者優先議價，該等廠商報價仍相同者，準用「最有利標評選辦法」第15條之1規定辦理。惟查評選須知規定「……序位合計值相同時，以標價低者優先議價；仍相同者，由評選委員會抽籤決定之。」與上開規定有間。
4 | 本案係資訊服務採購，惟評審項目未妥適考量廠商資安實績及作為，請查察本會112年9月25日訂定「資訊服務採購作業指引」四、(二)「1.評選項目考量廠商資安實績及作為：就涉及廠商過去履約績效之評選項目，將廠商內部資安政策、資安人力配置、曾獲得之認證與獎項等納入評選考量；另為保障採購標的及履約過程之資通安全，應將『投標廠商資安作為』納入採購評選項目，且有一定比率之配分(如：10%，依採購個案中資通系統或服務占比合理考量)，如屬依政府採購法規定無須辦理評選之採購或採其他執行方式者，應以適當方式檢視受託者之資安作為。」
5 | 公開招標公告之[履約期限]欄位均僅載明「如招標文件」，核有機關傳輸政府採購資訊錯誤行為態樣序號二、(七)「[履約期限]等必填之欄位，以『詳招標文件』略過。」情形。
開標、審標、決標、評選階段
6 | 1.依政府採購法第62條規定：「機關辦理採購之決標資料，應定期彙送主管機關。」另本會99年5月25日工程企字第09900208500號函說明二，機關辦理逾新台幣15萬元之採購，其依政府採購法第62條規定辦理決標資料定期彙送者，彙送期限比照政府採購法施行細則第84條第3項規定，為自決標日起30日內。 2.本案係未達公告金額採購，機關應依前開規定將決標資料定期彙送本會，查本案機關漏未於規定期限內辦理決標資料定期彙送，核與前開規定不符。
履約、驗收階段
7 | 工程契約第13條第2款第3目訂明被保險人包括機關、廠商、契約全部分包廠商及顧問機構或專案管理廠商為共同被保險人，惟本案營造綜合保險單所載被保險人未包括「顧問機構或專案管理廠商」。
8 | 按「政府採購法第二十六條執行注意事項」第7點規定：「機關或受機關委託研擬招標文件內容之廠商，基於採購特性及實際需要訂定特殊技術規格，或於招標文件要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者時，應依前點第一項方式審查之。機關並應規定受委託之廠商於提出招標文件前先向機關書面說明其必要性。」查工程案招標文件之主要建材設備自主選用計畫表「貳、主要建材設備(包括但不限於下列各項)使用計畫」內容載有ASTM及EN等國家標準或國際標準以外之其他標準，惟未見受機關委託研擬招標文件內容之廠商依上開注意事項第6點審查及先向機關書面說明其必要性之相關紀錄資料，難謂符合上開規定。