強化公共工程技術資料庫內容
114年度作業計畫

主辦單位(行政院公共工程委員會/技術處 )114/03/18 10:07
壹、計畫概要
一、計畫基本資料
計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	個案計畫統一編號	36-5250-1930
計畫期程	114/01/01至114/12/31	計畫核定經費(千元)	0
計畫類別(先期類別)	社會發展-其他	年計畫經費(千元)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	院核管制編號	1140299
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管考週期	季報
共同主辦機關(地方)		執行地點	台北市
空間資料	點資料 ： 1筆 / 線資料 ： 本計畫無「線」空間資料 / 面資料 ： 本計畫無「面」空間資料 / 預覽
空間資料
計畫總目標	更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。
計畫年度目標	更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。
年度工作摘要	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。
計畫核定情形	行政院114年度施政計畫：行政院113年08月30日院授發綜字第1130801842號函
隸屬專案(子專案)

註：本計畫與去年度 1130208 強化公共工程技術資料庫內容 為關聯計畫
計畫聯絡人資訊
姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
池祐頤	技正	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw

貳、預算配置
一、各年預算編列使用
年度	預算別	年計畫經費					小計 / (D)=(A)+(B)+(C)
		公務預算(A)				特別預算(B)			基金預算(C)
		年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理
114	中央	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備註

二、年度預算用途
分支計畫或用途別科目名稱	經常門	資本門	小計	說明
公共技術規範維護與推廣	0	0	0
小計	0	0	0
備註

參、工作項目
一、公共工程技術資料庫更新及維護
(一) 基本資料
工作項目名稱	公共工程技術資料庫更新及維護	權重(%)	100.00
主辦機關	行政院公共工程委員會(技術處)	進度計算基準	工作天
共同主辦機關		項目性質	非工程
執行方式	中央自辦	執行期程	114/01/01 ~ 114/12/31
預期效益	持續更新公共工程共通性工項施工綱要規範、編碼系統、大宗資材價格，提供機關辦理工程之實務所需。

工作項目聯絡人資訊
姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
池祐頤	技正	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點
月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
3	公布營建大宗資材價格資料。	● 公布113年12月、114年1~2月營建大宗資材價格資料(分別於114/1/20、2/20、3/20前公布) ( 預定 114/03/20 完成 )	24.66	0
6	公布營建大宗資材價格資料。	● 公布114年3~5月營建大宗資材價格資料(分別於114/4/20、5/20、6/20前公布) ( 預定 114/06/20 完成 )	49.59	0
9	公布營建大宗資材價格資料。	● 公布114年6~8月營建大宗資材價格資料(分別於114/7/20、8/20、9/20前公布) ( 預定 114/09/20 完成 )	74.79	0
12	公布營建大宗資材價格資料。	● 公布114年9~11月營建大宗資材價格資料(分別於114/10/20、11/20、12/20前公布) ( 預定 114/12/20 完成 )	100.00	0

(三) 年度目標
項次	類別	工作內容	單位	當年度目標
1.1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	700,000.00
1.2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00
1.3	公共工程技術資料庫擴充與強化	標案預算及契約資料回收率	%	95.00

肆、整體計畫進度及預算配置
月份	預定進度(%)		分配經費(千元)
	總累計	年累計	總累計	年累計
3	24.66	24.66	0	0
6	49.59	49.59	0	0
9	74.79	74.79	0	0
12	100.00	100.00	0	0

伍、管考基準
一、共同項目( 100 %)
項目名稱	權數(%)
計畫目標之挑戰性及達成度	60
計畫目標之挑戰性	10
計畫（分項）目標之達成	30
計畫效益	20
計畫執行	20
進度控制情形	10
進度控制結果	10
經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)	20
預算控制效果	10
預算執行進度	10