工程施工查核小組查核扣點作業流程

工程施工查核小組查核扣點作業流程說明

一、行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）為齊一各機關之工程施工查核小組(以下簡稱查核小組)執行工程會94年1月31日函頒之「查核小組查核結果品質缺失懲罰性違約金機制」之方式，特訂定本作業流程說明。
二、查核前準備事項：
(一)應預先準備「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」空白表格提供查核委員，作為填列缺失代號及扣點項目之參考。
(二)於查核前告知查核委員，有關查核扣點作業之流程及應注意事項。
三、現場查核應注意事項：
(一)各查核委員應就每項缺失，判別其缺失情節嚴重程度及「施工廠商、監造廠商或專案管理廠商」個別應負之責任。
(二)查核小組領隊召開查核檢討會後清場，再行召開扣點會議。
(三)查核小組就查核委員認為情節嚴重項目，進行討論，並決定是否扣點。如須扣點，則辦理下列事項：
１、確定應扣點項目。
２、依扣點項目之缺失情節嚴重程度及應負責任，決定「施工廠商、監造單位或專案管理單位」個別之每項扣點點數。
(四)請受查工程之主辦機關及廠商到場，並告知前款之扣點結果，並予「施工廠商、監造廠商或專案管理廠商」充分陳述之機會；相關廠商陳述時，亦應提出具體說明及佐證資料。
(五)查核小組得依廠商陳述，審酌情節確定是否調整扣點後，並明確告知扣點項目及點數予受查工程之主辦機關及廠商。另請查核小組所有參與人員簽名確認。
(六)如機關或廠商因故未到場或拒不到場，則查核小組得逕行扣點。
四、查核後注意事項：
(一)各查核小組將查核及扣點結果於工程會資訊系統登錄，並依工程施工查核小組作業辦法第九條第二項規定，於七個工作天內，隨同查核紀錄函知受查機關，依契約辦理扣款。
（二）各查核小組應持續追蹤受查機關扣款情形，直至完成扣款作業為止。
五、相關爭議案件：依契約及政府採購法履約爭議規定辦理。