強化公共工程技術資料庫內容
114年9月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	個案計畫統一編號	36-5250-1930
計畫期程	114/01/01~114/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	0
計畫類別(先期類別)	社會發展(其他)	總計畫經費(千元)(J)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	0
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	院核管制編號	1140299
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	季報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院114年度施政計畫：行政院 113年08月30日院授發綜字第1130801842號函
隸屬專案(子專案)
計畫年度目標	更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。
計畫年度摘要	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。

註：本計畫與去年度1130208-強化公共工程技術資料庫內容為關聯計畫
　1.2 聯絡人員
職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
技士	黃鈞鼎	02-8789-7686		kidd007008@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技正	池祐頤	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技正	池祐頤	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw	公共工程技術資料庫更新及維護

2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 符合，年分配經費執行率 符合。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 符合，總分配經費執行率 符合。
年度：114　月份：9
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	74.79			74.79		符合
總累計	74.79			74.79		符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
總累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				符合
	總計畫經費達成率(H)/(J)				符合
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				符合
預定工作摘要					整體執行情形說明
1140299-001：公共工程技術資料庫更新及維護 / 公布營建大宗資材價格資料。					公共工程技術資料庫更新及維護： / 1.114年截至9月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達450,832人次。 / 2.114年截至9月底止，營建大宗資材價格依預定目標計公布9次（113年12月份至114年8月份）。 / 3.114年截至9月底止，標案預算及契約資料回收率97.53%。

　2.2 目標達成分析
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	700,000.00	450,835.00
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	9.00
3	公共工程技術資料庫擴充與強化	標案預算及契約資料回收率	%	95.00	97.53
重要執行成果
截至114年9月30日止，公共工程技術資料庫重要執行成果如下： / 1.技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)450,832人。 / 2.公布營建大宗資材價格次數 9次。 / 3.標案預算及契約資料回收率97.53 %。

　2.3 落後原因分析
總累計進度落後幅度大於等於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於等於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填
主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「公共工程技術資料庫更新及維護」
　 3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作天 權重：100.00%
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	74.79			74.79		符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明
公布營建大宗資材價格資料。					114年6~8月營建大宗資材價格資料分別於114年7月17日、8月20日、9月19日公布。

　3.1.2 工作項目目標
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	700,000.00	450,835.00
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	9.00
3	公共工程技術資料庫擴充與強化	標案預算及契約資料回收率	%	95.00	97.53
落後原因			無
解決對策			無

　3.1.3 查核點達成情形
月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	公布113年12月、114年1~2月營建大宗資材價格資料(分別於114/1/20、2/20、3/20前公布)	114/03/20完成	114/03/20符合	113年12月、114年1~2月營建大宗資材價格資料分別於113年1月20日、2月20日、3月20日公布。
6	公布114年3~5月營建大宗資材價格資料(分別於114/4/20、5/20、6/20前公布)	114/06/20完成	114/06/20符合	114年3~5月營建大宗資材價格資料分別於113年4月18日、5月20日、6月19日公布。
9	公布114年6~8月營建大宗資材價格資料(分別於114/7/20、8/20、9/20前公布)	114/09/20完成	114/09/20符合	114年6~8月營建大宗資材價格資料分別於114年7月17日、8月20日、9月19日公布。
12	公布114年9~11月營建大宗資材價格資料(分別於114/10/20、11/20、12/20前公布)	114/12/20完成