公共工程品質管理計畫
115年3月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(工程管理處)
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
計畫名稱	公共工程品質管理計畫	個案計畫統一編號	36-5260-1284
計畫期程	115/01/01~115/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	30,870
計畫類別(先期類別)	社會發展(其他)	總計畫經費(千元)(J)	30,870
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	30,870
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(工程管理處)	院核管制編號	1150175
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(工程管理處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	季報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院115年度施政計畫：行政院 114年08月29日行政院授發綜字第1140801652號函
隸屬專案(子專案)
計畫年度目標	建構公共工程品質管理機制，提升工程人員品管觀念及專業知識
計畫年度摘要	一、辦理全國工程施工查核，並納入節能減碳工項。 / 二、辦理全國工程施工查核小組績效考核。 / 三、辦理公共工程品質管理教育訓練。 / 四、辦理公共工程金質獎頒發作業，並將具體減碳與綠化成效列入評審標準。 / 五、協調培訓土木工程人員。

　1.2 聯絡人員
職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
技正	廖建能	0287897021		neng0919@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技正	李青蔚	0287897728		wei@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技正	李青蔚	0287897728		wei@mail.pcc.gov.tw	辦理全國工程施工查核
技正	李青蔚	0287897728		wei@mail.pcc.gov.tw	辦理全國工程施工查核小組績效考核
技正	李青蔚	0287897728		wei@mail.pcc.gov.tw	辦理公共工程品質管理教育訓練
技正	李青蔚	0287897728		wei@mail.pcc.gov.tw	辦理公共工程金質獎頒發作業
技正	廖建能	0287897021		neng0919@mail.pcc.gov.tw	協調培訓土木工程人員

2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度超前 0.22 個百分點，年累計支用比 31.64%，年分配經費執行率 31.64%，未達 90%。
　2.1.2 總累計執行進度超前 0.22 個百分點，總累計支用比 31.64%，總分配經費執行率 31.64%，未達 90%。
年度：115　月份：3
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	12.00			12.22		0.22
總累計	12.00			12.22		0.22
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	3,420	1,082	31.64	0	0	0	1,082	31.64
總累計	3,420	1,082	31.64	0	0	0	1,082	31.64
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				3.51
	總計畫經費達成率(H)/(J)				3.51
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				3.51
預定工作摘要					整體執行情形說明
1150175-001：辦理全國工程施工查核 / 規劃第1季工程施工查核 / 1150175-002：辦理全國工程施工查核小組績效考核 / 全國工程施工查核小組提報績效考核資料 / 1150175-003：辦理公共工程品質管理教育訓練 / 代訓機構辦理第1季公共工程品質管理教育訓練 / 1150175-004：辦理公共工程金質獎頒發作業 / 研擬金質獎頒獎活動專業服務案招標文件 / 1150175-005：協調培訓土木工程人員 / 辦理土木學分班第1期					截至115年3月31日止 / 辦理全國工程施工查核：施工查核38件。 / 辦理全國工程施工查核小組績效考核：全國工程施工查核小組已於公共工程雲端服務網提送績效考核資料。 / 辦理公共工程品質管理教育訓練：已辦理86班(品管班與回訓班)。 / 辦理公共工程金質獎頒發作業：已完成金質獎頒獎活動專業服務案招標文件研擬。 / 協調培訓土木工程人員：已完成土木學分班第1期開班。

　2.2 目標達成分析
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	非工程	辦理工程施工查核120件	件	120.00	38.00
2	非工程	辦理45個工程施工查核小組績效考核作業	個	45.00	0.00
3	非工程	辦理220班公共工程品質管理教育訓練(品管班與回訓班)	班	220.00	86.00
4	非工程	辦理60件金質獎得獎案件頒獎活動	件	60.00	0.00
5	非工程	辦理培訓土木工程人員18班	班	18.00	1.00
重要執行成果
截至115年3月31日止： / 辦理全國工程施工查核：辦理工程施工查核38件。 / 辦理全國工程施工查核小組績效考核：全國工程施工查核小組已於公共工程雲端服務網提送績效考核資料。 / 辦理公共工程品質管理教育訓練：已辦理86班(品管班與回訓班)。 / 辦理公共工程金質獎頒發作業：已完成金質獎頒獎活動專業服務案招標文件研擬。 / 協調培訓土木工程人員：已完成土木學分班第1期開班。

　2.3 落後原因分析
總累計進度落後幅度大於等於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於等於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填
主要落後原因	無
次要落後原因	其他(其他)
落後原因分析	1.部分經費預算(例如媒體政策及業務宣導費)尚未經立法院審議通過，爰致經費分配數與實現數有所落差。 / 2.部分工作項目(例如工程施工查核)於當月辦理完成，次月核銷始納入實現數，爰致經費分配數與實現數有所落差。 / 3.部分經費分配數(例如協調培訓土木工程人員)未妥適按季分配，爰致與實現數有所落差。
因應對策	1.預先完成招標文件(例如工程形象影片)研擬，預算經立法院審議通過後，儘速發包執行。 / 2.加速各工作項目經費核銷，提升經費實現數。 / 3.未來提報經費分配數時，妥適按季分配，以避免與實現數有所落差情形。
檢討與建議	未來提報經費分配數時，將妥適按季分配，並考量立法院預算審議及經費核銷期程，以避免經費分配數與實現數有所落差情形。

3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「辦理全國工程施工查核」
　 3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作量 權重：20.00%
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	20.00			20.00		符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	726	578	79.61	0	0	0	578	79.61
預定工作摘要					執行說明
規劃第1季工程施工查核					截至115年3月31日止，已辦理工程施工查核38件。

　3.1.2 工作項目目標
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	非工程	辦理工程施工查核120件	件	120.00	38.00
落後原因			工程施工查核於當月辦理完成，次月核銷始納入實現數，爰致經費分配數與實現數有所落差。
解決對策			加速各查核案件經費核銷，提升經費實現數。

　3.1.3 查核點達成情形
月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	規劃第1季工程施工查核年累計35件	115/03/31完成	115/03/31符合	截至115年3月31日止，已辦理工程施工查核38件。
6	規劃第2季工程施工查核年累計70件	115/06/30完成
9	規劃第3季工程施工查核年累計100件	115/09/30完成
12	完成115年度工程施工查核累計120件	115/12/31完成

　3.2 工作項目二「辦理全國工程施工查核小組績效考核」
　 3.2.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作量 權重：10.00%
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	10.00			10.00		符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	181	0	0.00	0	0	0	0	0.00
預定工作摘要					執行說明
全國工程施工查核小組提報績效考核資料					全國工程施工查核小組已於115年2月28日前於公共工程雲端服務網提送績效考核資料。

　3.2.2 工作項目目標
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	非工程	辦理45個工程施工查核小組績效考核作業	個	45.00	0.00
落後原因			部分經費分配數未妥適按季分配，爰致與實現數有所落差。
解決對策			加速經費核銷，預計第2季實現數可達目標，未來提報妥適按季分配經費，以避免與實現數有所落差情形。

　3.2.3 查核點達成情形
月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
2	全國工程施工查核小組於公共工程雲端服務網提送績效考核資料	115/02/28完成	115/02/28符合	全國工程施工查核小組已於115年2月28日前於公共工程雲端服務網提送績效考核資料。
6	完成全國工程施工查核小組績效考核評比並公布等第	115/06/30完成

　3.3 工作項目三「辦理公共工程品質管理教育訓練」
　 3.3.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作量 權重：20.00%
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	10.00			11.10		1.10
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	363	288	79.34	0	0	0	288	79.34
預定工作摘要					執行說明
代訓機構辦理第1季公共工程品質管理教育訓練					截至115年3月30日止，已辦理86班(品管班與回訓班)。

　3.3.2 工作項目目標
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	非工程	辦理220班公共工程品質管理教育訓練(品管班與回訓班)	班	220.00	86.00
落後原因			部分經費預算(例如媒體政策及業務宣導費)尚未經立法院審議通過，爰致經費分配數與實現數有所落差。
解決對策			預先完成招標文件(例如工程形象影片)研擬，預算經立法院審議通過後，儘速發包執行。

　3.3.3 查核點達成情形
月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	辦理公共工程品質管理教育訓練年累計60班(品管班與回訓班)	115/03/30完成	115/03/30符合	截至115年3月30日止，已辦理86班(品管班與回訓班)。
6	辦理公共工程品質管理教育訓練年累計110班(品管班與回訓班)	115/06/30完成
9	辦理公共工程品質管理教育訓練年累計160班(品管班與回訓班)	115/09/30完成
12	辦理公共工程品質管理教育訓練年累計220班(品管班與回訓班)	115/12/31完成

　3.4 工作項目四「辦理公共工程金質獎頒發作業」
　 3.4.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作量 權重：30.00%
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	0.00			0.00		符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明
研擬金質獎頒獎活動專業服務案招標文件					截至115年3月31日止，已完成金質獎頒獎活動專業服務案招標文件研擬。

　3.4.2 工作項目目標
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	非工程	辦理60件金質獎得獎案件頒獎活動	件	60.00	0.00
落後原因			無。
解決對策			無。

　3.4.3 查核點達成情形
月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成金質獎頒獎活動專業服務案招標文件研擬	115/03/31完成	115/03/31符合	截至115年3月31日止，已完成金質獎頒獎活動專業服務案招標文件研擬。
6	完成金質獎頒獎活動專業服務案招標作業	115/06/30完成
9	完成金質獎參選案件實地評審作業	115/09/30完成
12	完成金質獎得獎案件頒獎活動	115/12/31完成

　3.5 工作項目五「協調培訓土木工程人員」
　 3.5.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作量 權重：20.00%
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	25.00			25.00		符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	2,150	216	10.05	0	0	0	216	10.05
預定工作摘要					執行說明
辦理土木學分班第1期					截至115年3月31日止，已完成土木學分班第1期開班。

　3.5.2 工作項目目標
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	非工程	辦理培訓土木工程人員18班	班	18.00	1.00
落後原因			部分經費分配數未妥適按季分配，爰致與實現數有所落差。
解決對策			加速經費核銷，預計第2季實現數可達目標，未來提報妥適按季分配經費，以避免與實現數有所落差情形。

　3.5.3 查核點達成情形
月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成土木學分班第1期開班	115/03/03開始	115/03/03符合	截至115年3月31日止，已完成土木學分班第1期開班。
6	完成土木學分班課程訪視	115/06/30完成
9	完成土木學分班第2期開班	115/09/30開始
12	完成土木學分班成果報告	115/12/31完成