公共工程品質管理計畫

115年3月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(工程管理處)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

| 計畫名稱 | 公共工程品質管理計畫 | 個案計畫統一編號 | 36-5260-1284 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 | 115/01/01~115/12/31 | 計畫核定經費(千元)(I) | 30,870 |
| 計畫類別(先期類別) | 社會發展(其他) | 總計畫經費(千元)(J) | 30,870 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 年計畫經費(千元)(K) | 30,870 |
| 主辦機關(單位) | 行政院公共工程委員會(工程管理處) | 院核管制編號 | 1150175 |
| 共同主辦機關(中央) | 行政院公共工程委員會(工程管理處) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關(地方) |  | 管考週期 | 季報 |
| 執行地點 | 台北市 | 空間資料 | 請查詢個案計畫空間管理資訊系統 |
| 計畫核定情形 | 行政院115年度施政計畫：行政院 114年08月29日行政院授發綜字第1140801652號函 |  |  |
| 隸屬專案(子專案) |  |  |  |
| 計畫年度目標 | 建構公共工程品質管理機制，提升工程人員品管觀念及專業知識 |  |  |
| 計畫年度摘要 | 一、辦理全國工程施工查核，並納入節能減碳工項。 二、辦理全國工程施工查核小組績效考核。 三、辦理公共工程品質管理教育訓練。 四、辦理公共工程金質獎頒發作業，並將具體減碳與綠化成效列入評審標準。 五、協調培訓土木工程人員。 |  |  |

1.2 聯絡人員

| 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 | 傳真 | 電子信箱 | 負責工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技正 | 廖建能 | 0287897021 |  | neng0919@mail.pcc.gov.tw | 計畫主辦人員 |
| 技正 | 李青蔚 | 0287897728 |  | wei@mail.pcc.gov.tw | 計畫主辦人員 |
| 技正 | 李青蔚 | 0287897728 |  | wei@mail.pcc.gov.tw | 辦理全國工程施工查核 |
| 技正 | 李青蔚 | 0287897728 |  | wei@mail.pcc.gov.tw | 辦理全國工程施工查核小組績效考核 |
| 技正 | 李青蔚 | 0287897728 |  | wei@mail.pcc.gov.tw | 辦理公共工程品質管理教育訓練 |
| 技正 | 李青蔚 | 0287897728 |  | wei@mail.pcc.gov.tw | 辦理公共工程金質獎頒發作業 |
| 技正 | 廖建能 | 0287897021 |  | neng0919@mail.pcc.gov.tw | 協調培訓土木工程人員 |

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度超前 0.22 個百分點，年累計支用比 31.64%，年分配經費執行率 31.64%，未達 90%。

2.1.2 總累計執行進度超前 0.22 個百分點，總累計支用比 31.64%，總分配經費執行率 31.64%，未達 90%。

年度：115　月份：3

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) |  |  | 實際進度(B)(%) |  | 進度比較(B-A)百分點 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年累計 | 12.00 |  |  | 12.22 |  | 0.22 |  |  |
| 總累計 | 12.00 |  |  | 12.22 |  | 0.22 |  |  |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%) (H/C) |
| 年累計 | 3,420 | 1,082 | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 1,082 | 31.64 |
| 總累計 | 3,420 | 1,082 | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 1,082 | 31.64 |
| 經費達成率(%) | 年計畫經費達成率(H)/(K) |  |  |  | 3.51 |  |  |  |
|  | 總計畫經費達成率(H)/(J) |  |  |  | 3.51 |  |  |  |
|  | 計畫核定經費達成率(H)/(I) |  |  |  | 3.51 |  |  |  |
| 預定工作摘要 |  |  |  |  | 整體執行情形說明 |  |  |  |
| 1150175-001：辦理全國工程施工查核 規劃第1季工程施工查核 1150175-002：辦理全國工程施工查核小組績效考核 全國工程施工查核小組提報績效考核資料 1150175-003：辦理公共工程品質管理教育訓練 代訓機構辦理第1季公共工程品質管理教育訓練 1150175-004：辦理公共工程金質獎頒發作業 研擬金質獎頒獎活動專業服務案招標文件 1150175-005：協調培訓土木工程人員 辦理土木學分班第1期 |  |  |  |  | 截至115年3月31日止 - 辦理全國工程施工查核：施工查核38件。 - 辦理全國工程施工查核小組績效考核：全國工程施工查核小組已於公共工程雲端服務網提送績效考核資料。 - 辦理公共工程品質管理教育訓練：已辦理86班(品管班與回訓班)。 - 辦理公共工程金質獎頒發作業：已完成金質獎頒獎活動專業服務案招標文件研擬。 - 協調培訓土木工程人員：已完成土木學分班第1期開班。 |  |  |  |

2.2 目標達成分析

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非工程 | 辦理工程施工查核120件 | 件 | 120.00 | 38.00 |
| 2 | 非工程 | 辦理45個工程施工查核小組績效考核作業 | 個 | 45.00 | 0.00 |
| 3 | 非工程 | 辦理220班公共工程品質管理教育訓練(品管班與回訓班) | 班 | 220.00 | 86.00 |
| 4 | 非工程 | 辦理60件金質獎得獎案件頒獎活動 | 件 | 60.00 | 0.00 |
| 5 | 非工程 | 辦理培訓土木工程人員18班 | 班 | 18.00 | 1.00 |
| 重要執行成果 |  |  |  |  |  |
| 截至115年3月31日止： - 辦理全國工程施工查核：辦理工程施工查核38件。 - 辦理全國工程施工查核小組績效考核：全國工程施工查核小組已於公共工程雲端服務網提送績效考核資料。 - 辦理公共工程品質管理教育訓練：已辦理86班(品管班與回訓班)。 - 辦理公共工程金質獎頒發作業：已完成金質獎頒獎活動專業服務案招標文件研擬。 - 協調培訓土木工程人員：已完成土木學分班第1期開班。 |  |  |  |  |  |

2.3 落後原因分析

| 總累計進度落後幅度大於等於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於等於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填 |  |
| --- | --- |
| 主要落後原因 | 無 |
| 次要落後原因 | 其他(其他) |
| 落後原因分析 | 1.部分經費預算(例如媒體政策及業務宣導費)尚未經立法院審議通過，爰致經費分配數與實現數有所落差。 2.部分工作項目(例如工程施工查核)於當月辦理完成，次月核銷始納入實現數，爰致經費分配數與實現數有所落差。 3.部分經費分配數(例如協調培訓土木工程人員)未妥適按季分配，爰致與實現數有所落差。 |
| 因應對策 | 1.預先完成招標文件(例如工程形象影片)研擬，預算經立法院審議通過後，儘速發包執行。 2.加速各工作項目經費核銷，提升經費實現數。 3.未來提報經費分配數時，妥適按季分配，以避免與實現數有所落差情形。 |
| 檢討與建議 | 未來提報經費分配數時，將妥適按季分配，並考量立法院預算審議及經費核銷期程，以避免經費分配數與實現數有所落差情形。 |

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「辦理全國工程施工查核」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：20.00%

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) |  |  | 實際進度(B)(%) |  | 進度比較(B-A)百分點 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年累計 | 20.00 |  |  | 20.00 |  | 符合 |  |  |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%)(H/C) |
| 年累計 | 726 | 578 | 79.61 | 0 | 0 | 0 | 578 | 79.61 |
| 預定工作摘要 |  |  |  |  | 執行說明 |  |  |  |
| 規劃第1季工程施工查核 |  |  |  |  | 截至115年3月31日止，已辦理工程施工查核38件。 |  |  |  |

3.1.2 工作項目目標

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非工程 | 辦理工程施工查核120件 | 件 | 120.00 | 38.00 |
| 落後原因 |  |  | 工程施工查核於當月辦理完成，次月核銷始納入實現數，爰致經費分配數與實現數有所落差。 |  |  |
| 解決對策 |  |  | 加速各查核案件經費核銷，提升經費實現數。 |  |  |

3.1.3 查核點達成情形

| 月份 | 查核點名稱 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 規劃第1季工程施工查核年累計35件 | 115/03/31完成 | 115/03/31符合 | 截至115年3月31日止，已辦理工程施工查核38件。 |
| 6 | 規劃第2季工程施工查核年累計70件 | 115/06/30完成 |  |  |
| 9 | 規劃第3季工程施工查核年累計100件 | 115/09/30完成 |  |  |
| 12 | 完成115年度工程施工查核累計120件 | 115/12/31完成 |  |  |

3.2 工作項目二「辦理全國工程施工查核小組績效考核」

3.2.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：10.00%

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) |  |  | 實際進度(B)(%) |  | 進度比較(B-A)百分點 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年累計 | 10.00 |  |  | 10.00 |  | 符合 |  |  |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%)(H/C) |
| 年累計 | 181 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 預定工作摘要 |  |  |  |  | 執行說明 |  |  |  |
| 全國工程施工查核小組提報績效考核資料 |  |  |  |  | 全國工程施工查核小組已於115年2月28日前於公共工程雲端服務網提送績效考核資料。 |  |  |  |

3.2.2 工作項目目標

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非工程 | 辦理45個工程施工查核小組績效考核作業 | 個 | 45.00 | 0.00 |
| 落後原因 |  |  | 部分經費分配數未妥適按季分配，爰致與實現數有所落差。 |  |  |
| 解決對策 |  |  | 加速經費核銷，預計第2季實現數可達目標，未來提報妥適按季分配經費，以避免與實現數有所落差情形。 |  |  |

3.2.3 查核點達成情形

| 月份 | 查核點名稱 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 全國工程施工查核小組於公共工程雲端服務網提送績效考核資料 | 115/02/28完成 | 115/02/28符合 | 全國工程施工查核小組已於115年2月28日前於公共工程雲端服務網提送績效考核資料。 |
| 6 | 完成全國工程施工查核小組績效考核評比並公布等第 | 115/06/30完成 |  |  |

3.3 工作項目三「辦理公共工程品質管理教育訓練」

3.3.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：20.00%

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) |  |  | 實際進度(B)(%) |  | 進度比較(B-A)百分點 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年累計 | 10.00 |  |  | 11.10 |  | 1.10 |  |  |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%)(H/C) |
| 年累計 | 363 | 288 | 79.34 | 0 | 0 | 0 | 288 | 79.34 |
| 預定工作摘要 |  |  |  |  | 執行說明 |  |  |  |
| 代訓機構辦理第1季公共工程品質管理教育訓練 |  |  |  |  | 截至115年3月30日止，已辦理86班(品管班與回訓班)。 |  |  |  |

3.3.2 工作項目目標

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非工程 | 辦理220班公共工程品質管理教育訓練(品管班與回訓班) | 班 | 220.00 | 86.00 |
| 落後原因 |  |  | 部分經費預算(例如媒體政策及業務宣導費)尚未經立法院審議通過，爰致經費分配數與實現數有所落差。 |  |  |
| 解決對策 |  |  | 預先完成招標文件(例如工程形象影片)研擬，預算經立法院審議通過後，儘速發包執行。 |  |  |

3.3.3 查核點達成情形

| 月份 | 查核點名稱 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 辦理公共工程品質管理教育訓練年累計60班(品管班與回訓班) | 115/03/30完成 | 115/03/30符合 | 截至115年3月30日止，已辦理86班(品管班與回訓班)。 |
| 6 | 辦理公共工程品質管理教育訓練年累計110班(品管班與回訓班) | 115/06/30完成 |  |  |
| 9 | 辦理公共工程品質管理教育訓練年累計160班(品管班與回訓班) | 115/09/30完成 |  |  |
| 12 | 辦理公共工程品質管理教育訓練年累計220班(品管班與回訓班) | 115/12/31完成 |  |  |

3.4 工作項目四「辦理公共工程金質獎頒發作業」

3.4.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：30.00%

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) |  |  | 實際進度(B)(%) |  | 進度比較(B-A)百分點 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年累計 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 符合 |  |  |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%)(H/C) |
| 年累計 | 0 | 0 | 符合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
| 預定工作摘要 |  |  |  |  | 執行說明 |  |  |  |
| 研擬金質獎頒獎活動專業服務案招標文件 |  |  |  |  | 截至115年3月31日止，已完成金質獎頒獎活動專業服務案招標文件研擬。 |  |  |  |

3.4.2 工作項目目標

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非工程 | 辦理60件金質獎得獎案件頒獎活動 | 件 | 60.00 | 0.00 |
| 落後原因 |  |  | 無。 |  |  |
| 解決對策 |  |  | 無。 |  |  |

3.4.3 查核點達成情形

| 月份 | 查核點名稱 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 完成金質獎頒獎活動專業服務案招標文件研擬 | 115/03/31完成 | 115/03/31符合 | 截至115年3月31日止，已完成金質獎頒獎活動專業服務案招標文件研擬。 |
| 6 | 完成金質獎頒獎活動專業服務案招標作業 | 115/06/30完成 |  |  |
| 9 | 完成金質獎參選案件實地評審作業 | 115/09/30完成 |  |  |
| 12 | 完成金質獎得獎案件頒獎活動 | 115/12/31完成 |  |  |

3.5 工作項目五「協調培訓土木工程人員」

3.5.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：20.00%

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) |  |  | 實際進度(B)(%) |  | 進度比較(B-A)百分點 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年累計 | 25.00 |  |  | 25.00 |  | 符合 |  |  |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%)(D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執行率(%)(H/C) |
| 年累計 | 2,150 | 216 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 216 | 10.05 |
| 預定工作摘要 |  |  |  |  | 執行說明 |  |  |  |
| 辦理土木學分班第1期 |  |  |  |  | 截至115年3月31日止，已完成土木學分班第1期開班。 |  |  |  |

3.5.2 工作項目目標

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非工程 | 辦理培訓土木工程人員18班 | 班 | 18.00 | 1.00 |
| 落後原因 |  |  | 部分經費分配數未妥適按季分配，爰致與實現數有所落差。 |  |  |
| 解決對策 |  |  | 加速經費核銷，預計第2季實現數可達目標，未來提報妥適按季分配經費，以避免與實現數有所落差情形。 |  |  |

3.5.3 查核點達成情形

| 月份 | 查核點名稱 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 完成土木學分班第1期開班 | 115/03/03開始 | 115/03/03符合 | 截至115年3月31日止，已完成土木學分班第1期開班。 |
| 6 | 完成土木學分班課程訪視 | 115/06/30完成 |  |  |
| 9 | 完成土木學分班第2期開班 | 115/09/30開始 |  |  |
| 12 | 完成土木學分班成果報告 | 115/12/31完成 |  |  |