(部會名稱-重建項目名稱)災後重建計畫
經費與工作執行管考規劃
重要事項： / 1.提醒各機關，務必要求未來使用本重建特別預算之標案，於政府電子採購網「標案名稱欄位」之填列方式：子計畫編號＋工作層流水號＋標案名稱 / 範例：MTA-F-07-01-1-花蓮縣花蓮溪復建工程 / 2.以下表單欄位之「重建項目名稱」、「重建項目編號」、「子計畫編號」，如後附「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例-重建項目與子計畫編號表」 / 3.工程會聯繫窗口： / 工作層流水號 / 子計畫編號 / 標案名稱 / 請注意：標案名稱前有5個’’－’’ / 02-8789-7737，張文瑜小姐 / 02-8789-7729，王卜凱先生 / 02-8789-7730，黃志興先生

1.部會重建項目基本資料
重建項目 / 名稱 / (部會)	範例： / 07.水利設施 / (經濟部)	重建項目 / 編號	範例： / MTA-F-07	執行年度
預算來源 / 機關			法定預算數 / (千元)(H)
114年度 / 分配預算數 / (千元)		115年度 / 分配預算數 / (千元)		116年度 / 分配預算數 / (千元)
117年度 / 分配預算數 / (千元)		118年度 / 分配預算數 / (千元)		119年度 / 分配預算數 / (千元)
聯絡人 / 姓名		聯絡人 / 電話		聯絡人Email

2.子計畫預算分配規劃
填報注意事項： / 重建項目內之每項子計畫，均應提出下列「(1)子計畫基本資料、(2)子計畫經費分配、(3)子計畫工作排程及里程碑規劃」資料。 / 重建項目項下各子計畫之「預估總經費」(G)合計數，不得大於「1.部會復原重建項目基本資料」表單中「法定預算數」(H)，即H≧ΣG

(1)子計畫基本資料
子計畫名稱		子計畫編號	範例： / MTA-F-07-03 / (詳附表編號表)	子計畫期程
主辦機關		預估總經費 / (千元)(G)		執行方式	□中央自辦□補助地方 / (可複選)
114年度經費 / (千元)(A)		115年度經費 / (千元)(B)		116年度經費 / (千元)(C)
117年度經費 / (千元)(D)		118年度經費 / (千元)(E)		119年度經費 / (千元)(F)
聯絡人		電話		Email
重建項目	(請填報「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」第4條第1項下對應之款目內容) / 範例：07.水利設施-(2)雨污水下水道及道路排水
子計畫效益

(2)子計畫經費分配
A.114年度經費預計分配表
年份	月份	分配數 / (千元)	年累計分配 / (千元)	總累計分配 / (千元)
114	9
114	10
114	11
114	12

B.115年度經費預計分配表
年份	月份	分配數 / (千元)	年累計分配 / (千元)	總累計分配 / (千元)
115	1
115	2
115	. / . / .
115	12

C.116年度經費預計分配表
年份	月份	分配數 / (千元)	年累計分配 / (千元)	總累計分配 / (千元)
116	1
116	2
116	. / . / .
116	12

D.117年度經費預計分配表
年份	月份	分配數 / (千元)	年累計分配 / (千元)	總累計分配 / (千元)
117	1
117	2
117	. / . / .
117	12

E.118年度經費預計分配表
年份	月份	分配數 / (千元)	年累計分配 / (千元)	總累計分配 / (千元)
118	1
118	2
118	. / . / .
118	12

F.119年度經費預計分配表
年份	月份	分配數 / (千元)	年累計分配 / (千元)	總累計分配 / (千元)
119	1
119	2
119	. / . / .
119	12

備註：
1、114年度末月(12月)之年累計分配數=114年度經費(A)
2、115年度末月(12月)之年累計分配數=115年度經費(B)
3、116年度末月(12月)之年累計分配數=116年度經費(C)
4、117年度末月(12月)之年累計分配數=117年度經費(D)
5、118年度末月(12月)之年累計分配數=118年度經費(E)
6、119年度末月(12月)之年累計分配數=119年度經費(F)
7、119年度末月(12月)之總累計分配數=預估總經費(G)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)
(3)子計畫工作排程及里程碑規劃
A.依政府採購法規定辦理之相關工作(如工程、財物、勞務採購)(詳填報注意事項第1點)
填報注意事項： / 倘單一子計畫有多個工作時，應將每個工作建立一個「工作編號」，再將每個工作之「工作內容、預估經費及各階段里程碑規劃情形」分別呈現及填列。 / 「工作編號」填列方式：子計畫編號＋工作層流水號（例如：MTA-F-07-03-1）。 / 有4個’’－’’ / (1) ※※※ 政府採購類型之工作層流水號為1…N編列 ※※※ / (2)後續辦理工作項下各類標案採購，於政府電子採購網「標案名稱欄位」填列方式：子計畫編號＋工作層流水號＋標案名稱 / 倘個別工作之里程碑規劃完成期限逾「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」第10條第1項規定時間點或有其他需補充事項者，應於「備註」欄位補充說明。 / 子計畫項下各工作之「預估經費」(I、J)合計數，不得大於「2.子計畫預算分配規劃」表單中「預估總經費」(G)，即G≧ΣI+ΣJ / 請注意：標案名稱前有5個’’－’’

工作編號 / (詳填報注意事項 / 第2點) / （以下範例 / 係以子計畫 / MTA-F-07-03 / 為例所編)	工作	工作執行機關 / (每一工作僅能有一執行機關)	工作內容	預估經費 / (千元) / (I)	各階段里程碑 / (以下屬範例，里程碑類型仍請依個案性質擬定)					備註 / (詳填報注意事項第3點)
				規劃設計 / 階段 / (含採購)		用地取得 / 階段 / (含採購)		建築許可		工程施工 / 階段 / (含採購)		其他 / (可依個案工作性質自行新增里程碑)
				預定開始日期	預定結束日期	預定開始日期	預定結束日期	預定開始日期	預定結束日期	預定開始日期	預定結束日期	預定ＯＯ	預定ＯＯ
範例： / MTA-F-07-03-1	光復地區排水系統整建(補助型按地區範例)	花蓮縣政府	光復 / 地區排 / 水整治 / 共15標	50,000	114 / 11 / 1	115 / 1 / 31	114 / 10 / 15	115 / 3 / 31			115 / 2 / 1	116 / 7 / 31
MTA-F-07-03-2	市區排水改善(補助型按類型範例)	花蓮縣鳳林鎮公所	鳳林鎮排水 / 改善	130,000	114 / 10 / 15	114 / 12 / 31					115 / 1 / 10	115 / 12 / 31
. / . / .	(以上以下為範例，呈現方式仍依個案而定)
MTA-F-07-03-N	馬太鞍溪護岸改善(專案型範例)	經濟部水利署第九河川分署	馬太鞍溪 / 護岸改 / 善規劃 / 設計、 / 用地取 / 得、施工		114 / 11 / 1	115 / 1 / 31	114 / 10 / 15	115 / 3 / 31			115 / 2 / 1	116 / 7 / 31

B.非依政府採購法規定辦理之相關工作（如慰助金、補助金發放）(詳填報注意事項第甲點)
填報注意事項： / 甲.倘單一子計畫有多個工作時，應將每個工作建立一個「工作編號」，再將每個工作之「工作內容、預估經費及各階段里程碑規劃情形」分別呈現及填列。 / 乙.「工作編號」填列方式：子計畫編號＋工作層流水號（例如：MTA-F-07-03-n1）。 / ※※※ 非政府採購類型之工作層流水號為n1…nN編列 ※※※ / 丙.倘個別工作之里程碑規劃完成期限逾「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」第10條第1項規定時間點或有其他需補充事項者，應於「備註」欄位補充說明。 / 丁.子計畫項下各工作之「預估經費」(I、J)合計數，不得大於「2.子計畫預算分配規劃」表單中「預估總經費」(G)，即G≧ΣI+ΣJ / 有4個’’－’’

工作編號 / (詳填報注意事項 / 第乙點) / （以下範例 / 係以子計畫 / MTA-F-07-03 / 為例所編)	工作	工作執行機關 / (每一工作僅能有一執行機關)	工作內容	預估經費 / (千元) / (J)	各階段里程碑 / (以下屬範例，里程碑類型仍請依個案性質擬定)					備註 / (詳填報注意事項第丙點)
				補助方案(措施) / 核定發布		受理申請補助 / (媒合補助)		補助金發放		其他 / (可自行新增)
				預定 / 開始 / 時間	預定 / 結束 / 時間	預定 / 開始 / 時間	預定 / 結束 / 時間	預定 / 開始 / 時間	預定 / 結束 / 時間	預定 / ＯＯ	預定 / ＯＯ
範例： / MTA-F-07-03-n1	農損補貼	花蓮縣政府	花蓮縣轄區農損補貼	150,000	114 / 11 / 1	115 / 1 / 31	114 / 10 / 15	115 / 3 / 31	115 / 2 / 1	116 / 7 / 31
MTA-F-07-03-n2	住屋毀損慰助	花蓮縣光復鄉公所	花蓮縣轄區住屋毀損慰助	200,000	114 / 11 / 1	115 / 1 / 31	114 / 10 / 15	115 / 3 / 31	115 / 2 / 1	116 / 7 / 31
. / . / .	(以上為範例，呈現方式仍依個案而定)
MTA-F-07-03-nN

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建計畫編號表
主管機關	重建項目編號	子計畫名稱	修正後 / 子計畫編號	預算案數 / （單位：千元）	原編碼 子計畫編號
A.原住民族委員會
06.家園及公共設施
原住民族委員會	MTA-A-06	辦理原住民族部落相關場域災後重建及周邊公共設施復建	MTA-A-06-01	200,000	MTA-A-06-01
10.社會復原及產業促進
原住民族委員會	MTA-A-10	撥補原住民族綜合發展基金辦理受災區微型經濟活動貸款、儲蓄互助社原住民族小額周轉貸款相關利息減免及補貼	MTA-A-10-01	217,918	MTA-A-10-01
原住民族委員會	MTA-A-10	辦理原住民族經濟復甦及產業促進	MTA-A-10-02	40,000	MTA-A-10-02
原住民族委員會	MTA-A-10	辦理原住民保留地因風災或水災毀損復原	MTA-A-10-03	10,000	MTA-A-10-03
C.行政院公共工程委員會
11.其他
行政院公共工程委員會	MTA-C-11	辦理花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建統籌協調業務	MTA-C-11-01	137,000	MTA-C-11-01
D.內政部
06.家園及公共設施
內政部	MTA-D-06	辦理中期安置受災災民之中繼屋	MTA-D-06-01	302,000	MTA-D-06-01
內政部	MTA-D-06	辦理受災戶家園清理、僱工及修繕慰助金	MTA-D-06-02	500,000	MTA-D-06-02
07.水利設施
內政部	MTA-D-07	補助地方政府辦理受災地區雨水下水道及污水下水道之清淤、搶修、強化下水道系統	MTA-D-07-01	1,389,000	MTA-D-07-01 / MTA-D-07-02 / MTA-D-07-03 / MTA-D-07-04
08.道路及交通
內政部	MTA-D-08	補助地方政府辦理受災地區市區道路橋梁、公共設施之緊急搶救、搶修、清理、清淤及復建工程	MTA-D-08-01	650,000	MTA-D-08-01
F.經濟部
03.電力系統
經濟部	MTA-F-03	撥補台灣電力股份有限公司辦理配電網防災韌性計畫	MTA-F-03-01	260,000	MTA-F-03-01
05.自來水、瓦斯及燃氣設施
經濟部	MTA-F-05	撥補台灣自來水股份有限公司辦理災區供水設備毀損修繕及強化供水韌性	MTA-F-05-01	95,000	MTA-F-05-01
07.水利設施
經濟部	MTA-F-07	辦理馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理，包含水利設施損壞搶修、搶險、復建工程、興建堤防、第二道防線、馬太鞍溪左右岸安全檢查、疏濬	MTA-F-07-01	8,500,000	MTA-F-07-01
10.社會復原及產業促進
經濟部	MTA-F-10	協助受災製造業廠商生產設備及產業設施復原	MTA-F-10-01	20,000	MTA-F-10-01
經濟部	MTA-F-10	針對災區之中小企業或稅籍登記之營利事業業者辦理災害復工貸款及原有貸款利息減免，提供利息補貼	MTA-F-10-02	20,056	MTA-F-10-02
經濟部	MTA-F-10	辦理災區產業振興	MTA-F-10-03	20,000	MTA-F-10-03
經濟部	MTA-F-10	協助災區市場災後修復工程	MTA-F-10-04	10,000	MTA-F-10-03
經濟部	MTA-F-10	撥補台灣中油股份有限公司辦理災區設備毀損修繕及緊急救災用油	MTA-F-10-05	47,000	MTA-F-10-04
經濟部	MTA-F-10	撥補台灣糖業股份有限公司辦理災區設備毀損修繕及緊急救災用油	MTA-F-10-06	57,100	MTA-F-10-05
經濟部	MTA-F-10	撥補台灣自來水股份有限公司辦理受災戶用水減免措施	MTA-F-10-07	5,000	MTA-F-10-06
經濟部	MTA-F-10	撥補台灣電力股份有限公司辦理受災戶用電減免措施	MTA-F-10-08	57,000	MTA-F-10-07
G.交通部
08.道路及交通
交通部	MTA-G-08	辦理台9線馬太鞍溪橋搶修及復建工程	MTA-G-08-01	3,500,000	MTA-G-08-01
交通部	MTA-G-08	補助花蓮縣政府辦理公路災害修復	MTA-G-08-02	430,000	MTA-G-08-02
交通部	MTA-G-08	辦理東部幹線鐵路K42+300~K43+200暨光復站災後復原工程	MTA-G-08-03	110,000	MTA-G-08-03
交通部	MTA-G-08	辦理東部幹線鐵路K146+100上邊坡搶修加固工程	MTA-G-08-04	30,000	MTA-G-08-04
10.社會復原及產業促進
交通部	MTA-G-10	辦理馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶車輛受損報廢登記慰助方案	MTA-G-10-01	350,000	MTA-G-10-01
H.農業部
01.馬太鞍溪堰塞湖整治相關工程
農業部	MTA-H-01	辦理馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治相關工程	MTA-H-01-01	1,430,000	MTA-H-01-01
02.農業復原
農業部	MTA-H-02	撥補農村再生基金辦理果樹廢園或復耕、農糧產品加工理集貨運輸設備復建輔導，以及補助溫網室與其附屬設備及畜禽舍設施重建、農民農耕機械損毀重購	MTA-H-02-01	386,020	MTA-H-02-01 / MTA-H-02-06 / MTA-H-02-07 / MTA-H-02-08 / MTA-H-02-09 / MTA-H-02-10 / MTA-H-02-11
農業部	MTA-H-02	辦理馬太鞍溪受災區域土地取得及造林等相關工作	MTA-H-02-02	920,000	MTA-H-02-02
農業部	MTA-H-02	辦理專案休耕措施及農地受損復原重建	MTA-H-02-03	360,000	MTA-H-02-03 / MTA-H-02-04
農業部	MTA-H-02	辦理農業生產環境重建	MTA-H-02-04	1,080,000	MTA-H-02-05
10.社會復原及產業促進
農業部	MTA-H-10	撥補農業天然災害救助基金辦理農業天然災害現金救助、低利貸款利息及保證手續費補貼	MTA-H-10-01	53,865	MTA-H-10-01 / MTA-H-10-05
農業部	MTA-H-10	撥補農業發展基金辦理政策性農業專案貸款利息、利息差額及保證手續費補貼	MTA-H-10-02	3,521	MTA-H-10-02 / MTA-H-10-03 / MTA-H-10-04
農業部	MTA-H-10	辦理受災民眾一般貸款展延、金融機構承受災區放款擔保品全部毀損或滅失補助	MTA-H-10-03	29,000	MTA-H-10-06 / MTA-H-10-07
農業部	MTA-H-10	撥補農村再生基金辦理農會建物、信用部場域與相關設備復原	MTA-H-10-04	34,000	MTA-H-10-08 / MTA-H-10-09
11.其他
農業部	MTA-H-11	辦理供應前進協調所事務性與安全裝備、急救藥品等相關物資，以及租賃運輸物資機車	MTA-H-11-01	2,500	MTA-H-11-01
農業部	MTA-H-11	辦理供應前進協調所與志工所需便當、水及雨衣等相關物資	MTA-H-11-02	8,000	MTA-H-11-02
I.環境部
09.環境衛生復原
環境部	MTA-I-09	補助地方政府辦理災後一般廢棄物清除處理與環境復原及環保設施修復	MTA-I-09-01	1,500,000	MTA-I-09-01 / MTA-I-09-02 / MTA-I-09-03
環境部	MTA-I-09	補助地方政府辦理災後砂土混雜廢棄物分類去化	MTA-I-09-02	2,700,000	MTA-I-09-04
K.衛生福利部
10.社會復原及產業促進
衛生福利部	MTA-K-10	補（捐）助光復鄉醫事服務機構辦理建築物災後復建及醫療儀器設備災損復原	MTA-K-10-01	36,020	MTA-K-10-01
註：提醒各機關，計畫編號於後續採購上網招標階段亦須填列。