長約議價型煙煤採購
專案稽核整體報告

行政院公共工程委員會
中華民國115年5月
# 稽核背景：
# 為瞭解機關辦理煙煤長約採購有關第二年以後之契約價格議定機制，爰篩選案A、案B(由本會採購稽核小組辦理)及案C(由經濟部採購稽核小組辦理)辦理稽核監督。3案均係多年期煙煤採購定期契約，依契約一般條款約定，除首年價格於決標時決定外，第二年度起，每年依市場行情，就年度價格逐年進行議價。
# 標案基本資料(略)
# 稽核結果：
# 一、前置作業階段：未落實採購計畫之效益評估。
# 查察結果：
# 提報巨額採購使用情形及效益分析資料未臻完備。
# 查察說明：
# 依機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定第2點第1項規定：「機關辦理巨額採購前，應就下列事項簽經機關首長或其授權人員核准。其須經上級機關或目的事業主管機關核准者，從其規定：(一)完成採購後之預期使用情形及其效益目標。(二)評估使用情形及其效益之分析指標。如使用人數或次數、使用頻率、工作人力、工作成果、產量、產能、投資報酬或收益、節省能源數量、減少溫室氣體排放數量、減少消耗資源數量。(三)預計採購期程、開始使用日期及使用年限。」案B屬巨額採購，惟查卷附「燃煤採購預期使用情形及其效益目標」，未依上開規定載明「評估使用情形及其效益之分析指標」、「預計採購期程」、「開始使用日期」及「使用年限」等事項。
# 二、前置作業階段：內部採購作業流程未臻確實。
# 查察結果：「機關辦理財物採購前自我檢核表」未核實填寫。
# 查察說明：
# 查案A 107年○月○日簽文說明四載明「……由於燃煤採購招標文件多年來均有辦理公開閱覽程序，已充分將廠商意見反映於招標文件中，故○○前於辦理101年第1批次『低研磨性煙煤』現貨採購案時，已簽○○○核定不辦理公開閱覽……」，惟後附「機關辦理財物採購前自我檢核表」之「10.行政院所屬各機關辦理新台幣1億元以上之財物採購，是否辦理招標文件公開閱覽」，勾選「不適用者免填」，與簽文所載情形不符，另案B亦有類此情形，且案B「機關辦理財物採購前自我檢核表」之「複核人」欄位空白未簽核。
# 三、招標階段：契約所訂第二年後未能達成價格協議時，已進貨價格之決定機制尚非妥適。
# 查察結果：
# 協議不成時，已進貨價格之決定機制可能影響雙方達成協議之意願，宜於契約增訂當年價格協議不成時改參採相關指數，或於契約條款訂定其他替代方案。
# 查察說明：
# 協議不成時，已進貨價格之決定機制可能影響雙方達成協議之意願，說明如下：
# 依機關提供之購煤合約條款中文摘譯與說明，條款5.2約定「多年期合約第二年起之基價：(a)雙方應於年度開始前90天開始議價，並致力於當年度○月○日前達成協議，未達成協議前，以上年度契約價格為暫定價提運。(b)雙方達成價格協議後將追溯自當年度第一日開始適用，前交貨之暫定價與議定價格之差額將依下列方式多退少補……。(c)如雙方於當年度○月○日前未能達成價格協議，且均未提請仲裁，除非雙方另有協議，當年度餘量取消，以暫定價結算。……(e)如雙方於當年底前未能達成價格協議，除非雙方另有協議，契約於當年底自動終止。」據上開約定，第二年以後各年，於契約雙方尚未達成價格協議之前，機關即得先行提貨，如多年期合約第二年起之基價未能於當年度○月○日前達成協議，且均未提請仲裁，除非雙方另有協議，依上開契約條款，當年度餘量取消，就當年已發生之提運量，以暫定價結算(按：條款5.2【a】約定「未達成協議前，以上年度契約價格為暫定價提運」)。
# 惟如遇第二年起市場價格下跌情況，可能誘發廠商不與機關達成價格協議之動機，而得以就機關當年已發生之提運量，以高於市場價格之暫定價結算情形，該價格決定機制缺乏彈性，存有履約價金增加之風險。另以案A為例，第二年以後各年度均未能於新年度開始前，甚或未能於新年度開始之初儘早達成價格協議，此等先履約再議價之採購程序倒置情形亦可能增加上開履約價金增加風險。
# 相關契約條款未見就前述風險訂有預先防範之機制，對燃煤需求及價格保障似有不足，建議就類此情形研議於契約條款訂定其他替代方案，保有暫定價格決定之彈性機制，例如參考國際燃煤現貨指標價格，或在契約中設置最高(Cap)與最低(Floor)價格限制等，以合理反應當年度市場價格。
# 四、議價階段：現行議價作業機制多未能就價格實質協議。
# 查察結果：
# 除111年外，109年、110年及112年均照廠商報價核定底價，於開標後未經減價即決標，未就價格實質協議。
# 查察說明：
# 依機關提供之購煤合約條款中文摘譯與說明，條款5.2約定「多年期合約第二年起之基價：(a)雙方應於年度開始前90天開始議價，並致力於當年度○月○日前達成協議，未達成協議前，以上年度契約價格為暫定價提運。(b)雙方達成價格協議後將追溯自當年度第一日開始適用，前交貨之暫定價與議定價格之差額將依下列方式多退少補。......(c)如雙方於當年度○月○日前未能達成價格協議，且均未提請仲裁，除非雙方另有協議，當年度餘量取消，以暫定價結算。(d)雙方未能於○月○日前達成價格協議，但雙方同意繼續洽議價格並同意暫緩5.2(c)條款之適用，則○月○日以後之交貨條件由雙方協商。(e)如雙方於當年底前未能達成價格協議，除非雙方另有協議，契約於當年底自動終止。(f)第二年起之議價須反映市場價格(Market Price)。市場價格(Market Price)：有意願的買家和賣家所建立之Reference Contracts。參考契約(Reference Contracts) : 相同出口國、類似煤質且出口至亞太地區之燃煤契約。」
# 查現行議價作業機制多未能就價格實質協議：
# 據前開契約5.2(f)約定，第二年起之議價須反映相同出口國、類似煤質且出口至亞太地區之燃煤契約，就其文義尚須反映市場價格，非僅以參考契約之價格為唯一準據。
# 經查案A 及案B除111年經減價1次後低於底價即予決標外，109年、110年及112年廠商均以參考契約價格提出報價，機關向廠商爭取折扣未果，照廠商報價核定底價，於開標後未經減價即決標，僅見以參考契約之價格(即廠商報價)為唯一準據，而未能於議價作業中就價格實質協議。
# 按燃煤市場價格波動大，採購前之訪價及底價訂定宜審慎為之，惟燃煤長約採購針對第二年以後之年度價格議定作法，長期以來僅見依循參考契約價格作為單一基準，以致現行議價機制似無議減價格之空間，甚而於113年度議價過程中，該指標價格發生爭議或媒體報導誤植時，缺乏其他有效的市場價格評估工具或備援議價機制，導致機關在廠商利用資訊不對稱進行誤導時，恐面臨必須接受溢價報價的風險，難謂妥適。
# 五、議價階段：未完成採購即先行履約，採購程序倒置。
# 查察結果：
# 第二年起依採購法第22條第1項第7款採限制性招標，每年另行議定價格，卻未於完成採購前即先行履約，程序倒置且難以實質協議。
# 查察說明：
# 有關案A及案B之採購性質，據機關於稽核會議說明，為○年期燃煤議價型定期契約，第一年採選擇性招標方式辦理，以價格競標決定得標廠商與得標價，第二年起各年合約價格，依約逐年與廠商洽議。
# 按本會88年5月4日工程企字第8805422號函復經濟部有關機關辦理進口煤定期合約採購略以：「……，如招標公告及招標文件中已有敘明自第二年起再逐年議價者，即為採購法第22條第1項第7款之適用情形。」以案A為例，107年○月○日招標公告[後續擴充]欄位載明「是，依政府採購法第22條第1項第7款，須敘明後續擴充之期間、金額或數量：本案為○年期燃煤議價型定期契約，第1年採選擇性招標方式辦理，以價格競標決定得標廠商與得標價，第2年起各年合約價格，因在國際煤業間並無與第1年價格一併競標決定之慣例，故第2年起依約逐年與合約商洽議，因此奉經濟部核定依『政府採購法』第22條第1項第7款規定，以後續擴充之方式辦理，故本案後續擴充期間為○年，每年數量上限60萬公噸。」契約條款5.2亦載明第二年起逐年議價相關執行方式(案B亦同)。
# 是以，案A及案B雖然名義上為○年期契約，實質上為原有採購1年並保留後續擴充○年，第二年起依採購法第22條第1項第7款採限制性招標，每年另行議定價格，卻未於完成採購前即先行履約，以案A 110年度採購程序為例，該年度於110年6月○日達成價格協議前，已分別於3月○日、4月○日及6月○日完成3船次履約，數量共計235,379公噸，達該年度39.2%之提運量(按：110年提運量上限為60萬噸)，程序倒置且難以實質協議。
# 六、招、決標階段：公告有未詳實填寫、錯填情形。
# 查察結果：
# 公告內容有政府採購錯誤行為態樣序號六、(三)「公告內容未完全符合公報發行辦法，應登載事項之規定，例如：錯填、未詳實填寫」及序號十、(一)決標資訊「傳輸之資料錯誤」情形。
# 查察說明：
# 案A 107年○月○日刊登選擇性招標(建立合格廠商名單)公告「107年度燃煤採購定期契約合格廠商名單」，[名單之有效期限]欄位載明「至下次名單修正時為止」，有未詳實填寫情形，另案B亦有類此情形。
# 案A係採用機關依需求自行訂定之採購契約，惟 107年○月○日「選擇性招標(建立合格廠商名單後續邀標)公告」及同年○月○日決標公告之[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]欄位均載為「是」，有錯填情形，另案B亦有類此情形。
# 案Ｃ邀標函及招標文件均未增列資格標條件，惟106年○月○日選擇性招標(建立合格廠商名單後續邀標)公告[是否訂有與履約能力有關之特定資格]載明「是，廠商應附具之特定資格證明文件：1.具有相當經驗或實績。2.具有符合國際或國家品質管理之驗證文件。」有誤植情形。
# 案A實質上為原有採購1年並保留後續擴充○年，惟107年○月○日選擇性招標(建立合格廠商名單後續邀標)公告[履約期限]欄位及107年○月○日決標公告[履約起迄日期]欄位登載資訊與實際情形不符，有錯填情形，另案B亦有類此情形。
# 案A決標公告[未列物價調整規定說明]載為「財物案」，按機關辦理財物採購仍得依個案需求將物價指數調整納入契約，爰僅以採購標的分類屬財物案做為招標文件未訂物價指數調整條款之理由，未臻合理，另案B亦有類此情形。
# 七、開、決標階段：開、決標紀錄錯填。
# 查察結果：
# 開、決標紀錄內容與實際情形不符，有未確實填寫情形。
# 查察說明：
# 依案A得標廠商價格標書所載，該廠商所報之價格為「FOBT Port of Loading USD/MT ○○/6300GAR」，惟107年○月○日開標/決標紀錄載為「FOB價格」，有不一致情形，另案B亦有類此情形。
# 案B標案名稱有誤植情形，另決標金額逾新臺幣5億元，惟備註所列「本案決標金額超過5億元」誤載為「否」。
# 案C決標紀錄所載決標金額有誤植情形。
# 八、開、決標階段：審標及決標結果之通知未附記救濟教示內容。
# 查察結果：
# 機關就審標及決標結果書面通知廠商，惟未為救濟期間之教示。
# 查察說明：
# 依本會 113年09月26日工程企字第1130100288號函主旨：「機關辦理採購之招標、審標及決標結果之通知，不論以書面或口頭為之，應為救濟期間之教示……。」查案Ｃ審標及決標結果書面通知投標廠商，未告知救濟途徑、期間與受理機關等教示內容。
# 九、驗收階段：驗收監辦作業未臻確實。
# 查察結果：
# 監辦作業未符「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」(下稱監辦辦法)規定。
# 查察說明：
# 依監辦辦法第4條第1項但書規定：「……但監辦人員採書面審核監辦，應經機關首長或其授權人員核准。」查案A及案B之議價/決標紀錄、驗收紀錄及驗收證明書，「有關單位(政風督導)」多係採「書面審核監辦」並由政風督導人員核章，惟均未見機關依上開規定核准採書面審核監辦之文號或相關文件。
# 另依監辦辦法第7條第1項規定：「監辦人員於完成監辦後，應於紀錄簽名，並得於各相關人員均簽名後為之……。」查案B 109年○月○日驗收紀錄及驗收證明書之「本機關監驗人員簽章」欄位僅以打字載明「會計處會監字第○○號張○○監查書審監辦」，惟未見該監辦人員之簽名，核與上開規定不符。
# 十、驗收階段：驗收紀錄及結算驗收證明書錯填。
# 查察結果：
# 驗收紀錄及結算驗收證明書之內容有誤載及缺漏情形。
# 查察說明：
# 查案B 112年第五船次驗收紀錄及結算驗收證明書，「完成履約日期」為「本船次裝貨港之完裝日112年12月31日」，惟開始驗收日期、驗收完畢/驗收合格日期之年份均誤載為「112年」(實際應為113年)。
# 建議事項：
# 於契約中明定價格調整機制：為符多年期合約需求，宜一次辦理採購，並於契約中明定定期價格調整機制，如優先約定採參考契約價格，未能在特定期限前獲得參考契約之資訊時，啟動自動轉換為現貨指數連動等備案機制，或針對契約所訂不可抗力情形，另訂協議機制等，以降低對單一市場情報的依賴，落實多元化計價方式，確保價格過程之客觀與公平。如確有雙方難以預期之市場變化，方另參民法第227條之2規定啟動情事變更原則之協議。
# 就年度價格建立明確價格評估機制：
# 依政府採購法第46條第1項規定：「……底價應依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，由機關首長或其授權人員核定。」同法施行細則第53條規定：「機關訂定底價，應由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，由承辦採購單位簽報機關首長或其授權人員核定……。」
# 惟現行底價訂定作業，多係依照廠商報價核定底價，且未有明確標準，建議機關爾後依採購法第46條第1項依考量成本、市場行情及歷史決標資料逐項編列，將年度價格考量因素結構化，區分固定因素(例如供應商過往履約實績、煤炭熱值穩定度等)與變動因素(例如國際市場煤價指數、買方數量彈性選擇權之實質價值等)及個別權重，並納入契約文件，建立明確價格評估機制。另有關買方數量選擇權價值折算折扣率缺乏一致基準之情形，宜建立明確的量化評估機制，將市場行情納入參數設定，使折算邏輯在不同年份之間都能有一致的對照基準。
# 撤銷、取消或終止合約時，宜以書面通知賣方：契約8.4載明「依公證公司報告，合約期間若超過Y+1船次無法符合上述合約規範，買方有權撤銷、取消或終止合約，且無義務通知賣方，買方並有權向賣方求償……」，建議於條件達成時，仍以書面通知賣方，留存書面紀錄，以因應因撤銷、取消或終止合約之後續爭議處理。
# 宜同時備具契約正式中文譯本：依燃煤採購契約條款21約定「仲裁、訴訟：除(i)合約中已訂定具最終、決定性和具有約束力的決定，不得再進一步提出仲裁，及(ii)涉及欺詐、虛假陳述、欺騙或與合約有關之爭議，應依據“國際仲裁商會準則”解決。除非雙方書面同意使用其他語言，否則仲裁庭的訴訟應以中文進行；但無論如何，任何向國際商會國際仲裁法院提出的任何仲裁、回覆、信函或電子通訊等均為英文……。」機關考量購煤對象均為外國廠商而無提供中文契約，然依上開契約條款，仲裁庭的訴訟以中文進行為原則，建議宜同時備具契約正式中文譯本，以利仲裁或訴訟程序之進行。
# 針對燃煤採購作業程序建立標準化作業規定：鑑於燃煤採購涉及巨額預算，且國際價格波動劇烈，113年度議價時甚而發生廠商提供不實報價文件之情形，顯見於議價作業階段存有廠商操作價格之風險，宜審慎為之。機關宜於精進相關作業程序後，逐步針對價格查核管道、報價異常預警機制等重點採購事項建立標準化作業手冊，俾供採購人員依循辦理。